监  理  规  划

一、工程项目概况：

1、工程名称：XX

2、建设地点：XX

3、总建筑面积：1650平方米

4、工程结构类型：现浇钢筋混凝土框架结构

5、施工工期:具体按《建设工程施工合同》相关条款执行。

6、工程质量标准：合 格

7、参建单位：

建设单位：XX

设计单位: XX

勘察单位：XX

施工单位：XX

监理单位：XX

二、监理工作范围：

本工程为施工阶段监理。监理施工图中全部工程内容，对施工及缺陷责任期内全过程监理。

三、监理工作内容：

负责完成施工图纸以内建筑安装、室外管网及道路配套设施等，包括投资控制、进度控制、质量控制、合同管理和资料整理以及工程安全监理和工程的协调工作。

四、监理工作目标：

（一）质量目标：

质量控制的总目标：在确保工期和造价受控的原则下，对分部工程和分项工程质量目标进行细化，使工程质量全部达到国家合格等级标准，在参建各方共同努力下，争创省优“中州杯”。为控制并实现目标，应督促、检查承包单位严格按照国家工程技术标准、施工规范及经批准的设计文件施工，在工程建设中按质量目标计划、监控、调整，把该工程做成“精品工程”。

工程质量等级：合格。

（二）投资总目标：

以签订的承包合同的工程造价为基准，以工程承包合同为基础，严格遵守经济技术签证程序，严格控制合同外费用支出，加大事前造价控制力度，以减少索赔事件的发生，同时合理处理索赔，努力使工程投资控制在概算内，以确保业主制定的造价控制目标得以实现。

（三）进度总目标：

在确保质量和安全的前提下，以施工合同工期为进度控制总目标，以监理部批准的施工单位编制的施工组织设计和计划进度书为依据，督促检查承包商按批准的进度计划施工，确保工程按计划竣工。以实现业主方与承包方签订的工程承包合同中规定的工期目标。

（四）安全文明施工控制目标

协调各参建方严格按工程建设程序运作，督促承包方重视和加强安全文明施工的管理工作，执行国家和地方有关施工安全法规、条例以及建设工程现场文明施工管理办法的有关规定，审查完善承包商的安全保证体系和安全控制措施及安全管理预案、安全责任制度，使安全文               明施工规范化、标准化、制度化。

五、监理工作依据：

1、国家和地方现行的有关工程建设及工程建设监理的法律、法规、规范和标准；

2、现行国家或行业材料、设备技术标准、工程施工验收规范、工程质量验评标准；

3、国家、地方有关工程建设的法律、法规、政令、规定。

4、经批准的工程项目文件和设计文件（包括图纸、技术说明、标准图集、图纸会审纪要、设计变更、地质勘察报告、文物普探报告等）；

5、建设单位与监理单位依法签订的建设工程委托监理合同；

6、建设单位与承包单位、设备供应单位、材料供应单位等依法签订的建设工程施工合同、设备供应合同、材料供应合同等；

7、正式的工程项目施工图纸及说明。

六、项目监理机构的组织形式：

1、项目监理机构人员构成：

总监理工程师：XX

专业监理工程师：XX

2、现场监理部专业配套齐全，项目重要岗位的专业监理工程师均具有相关专业学历证书和职称证书，均参加过类似工程项目的监理工作，具有丰富的专业监理工作经验和业绩，具备良好的职业道德和严谨的工作作风。监理人员配备的数量和能力，能够充分满足本项目施工监理的工作量，对重要部位及工序均按规定进行旁站监理。另外，我方将视工程施工具体工作面的大小和工作量的增减程度及专业配置需要随时调配、调整现场监理人员，并及时通知参建方。

3、项目实行总监理工程师负责制，总监理工程师代表监理公司履行监理合同规定的全部职责、权利和义务，领导全体监理人员开展工作。总监理工程师对业主负责，总监代表完成总监安排的工作。全员参与信息、合同管理，组织协调工作。

4、公司对项目监理部的工作进行督查监理规划、监理月报的编辑、执行工作，遇到重大情况，公司派人直接参与管理、协调。

5、监理部采用直线制监理组织形式，组织结构框图如下：

总监理工程师

投资控制组

进度控制组

质量、安全组控制

合同、信息管理组

合同、信息管理组

安装监理组

安全监理组

进度控制组

造价控制组

土建监理组

七、项目监理机机构人员岗位职责：

（一）总监理工程师职责：

1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；

2、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；

3、审查分包单位的资质，并提出审查意见；

4、检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，调换不称职的人员；

5、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

6、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

7、审核、签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；

8、审查和处理工程变更；

9、主持或参与工程质量事故的调查；

10、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

11、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；

12、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；

13、主持整理工程项目的监理资料。

（二）专业监理工程师职责：

1、负责编制本专业的监理实施细则；

2、负责本专业监理工作的具体实施；

3、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；

4、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更等，并向总监理工程师提出报告；

5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；

6、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；

7、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；

8、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；

9、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；

10、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。

（三）监理员职责：

1、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；

2、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；

3、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；

4、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；

5、担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；

6、做好监理日记和有关的监理记录。

（四）旁站监理人员主要职责：

1、检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。旁站监理人员应当与施工单位质检员共同旁站，一是免于监理人员充施工单位的质检员，二是便于及时处理工程中出现的质量问题。旁站监理人员应与施工单位的质检人员共同在旁站监理记录上签字确认。

2、在要求实施旁站监理的关键部位、关键工序进行现场跟班监督，监督施工单位严格按照技术标准、规范、规程和设计文件及经批准的施工组织设计（方案）进行施工，特别是检查工程建设强制性标准执行情况。及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，发现施工人员有违反强制性标准行为时有权责令其立即整改，发现其施工活动已经或可能危及工程质量的应当及时向监理工程师汇报。

3、核查现场建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼的质量检验报告等，并在现场监督施工方进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验。

4、按规定的内容和范围实施旁站监理的同时，做好旁站监理记录和监理日记，保旁站监理原始资料。工程竣工验收后旁站监理记录应及时归档。

（五）见证人员的职责：

1、取样时，见证人员必须在现场进行见证，要求取样按规范进行操作。

2、见证人员必须对试样进行监护，对试样的代表性和真实性负有法定责任。

3、见证人员必须在委托单上签名。对于重要的试件如钢筋、水泥等见证人员必须和施工人员一起将试样送至试验室。

4、见证人员应制作见证记录，并将见证记录归入监理档案资料内。

（六）监理人员守则：

1、维护国家的荣誉与利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，正确执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度。

2、热爱建设监理事业，为推进建设监理事业的发展而尽职尽责地工作。

3、努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平。

4、信守合同，恪守诺言，认真履行监理合同规定的义务和职责，正确行使权力；坚持公正的立场，以科学的工作态度和实事求是的原则处理各种关系，维护委托方及其他方的合法权益。

5、坚持独立自主工作，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职，不为所监理项目指定或介绍分包承建商、建筑构配件、设备和材料。

6、不以个人名义承揽监理业务，不同时在两上以上（含两个）监理单位注册。

7、自重自律，廉洁奉公。不私自接受业主的额外津贴，不收取被监理单位的任何费用，不接受可能导致处理问题不公的报酬。

8、不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项。

9、对自己的建议、决定负责。当自己的正确建议、决定被业主或上级否决时，应详细陈述自己的意见，并说明可能产生的后果。

10、不进行自我炫耀性的广告宣传，不做损害公家和他人利益和名誉的事情。

（七）职业道德和组织纪律：

1、维护国家的荣誉与利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。

2、执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

3、努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平。

4、遵守公司的各项规章制度，有事请假，遵守劳动纪律。

5、不损害工程建设各方合法利益。

6、不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职。

7、不为所监理项目指定承建商，不指定建筑构配件、设备和材料生产厂家和施工方法。

8、不收受被监理单位的任何礼金。

9、不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项。

10、对自己的建议、决定负责。当自己的正确建议、决定被业主或上级否决时，应详细陈述自己的意见，并说明可能产生的后果

11、坚持独立自主地开展工作。

12、一旦有损害业主和公司利益的事发生，必定严查、严处。

（八）项目监理部工作纪律

1、遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法。

2、认真履行工程建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。

3、坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。

4、坚持科学的态度和实事求是的原则。

5、在坚持按监理合同的规定向业主提供技术服务的同时，帮助被监理者完成其担负的建设任务。

6、不以个人的名义在报刊上刊登承揽监理业务的广告。

7、不得损害他人名誉。

8、不泄露所监理的工程需保密的资料。

9、不在任何承建商或材料设备供应商中兼职。

10、不准擅自接受业主额外的津贴，也不接受被监理单位的任何津贴，不接受可能导致判断不公的报酬。

（九）项目监理部内部管理制度

1、请示汇报制度。项目监理组应根据公司制定的工作标准，及时将工程中发生的重大技术问题、经济问题、合同中执行的问题向业主和公司领导请示汇报。

2、监理月报制度。项目监理组应按公司制定的工作标准的要求，每月编写监理月报，报送业主和公司。

3、监理日记制度。项目监理组应指定专人每日写监理日记，记录当日工程的进度，质量和其他重要情况，并定期装订成册。

4、对外行文制度。项目监理组对外单位行文，一般应由经办监理工程师起草，交由监理项目负责人审核定稿，重要的文件应向公司领导请示。有条件的工地，均应采用电脑打印。

5、监理会议制度。项目监理组应按公司要求，每月召开一次监理会议，传达公司生产会议和安全业务学习有关内容和文件，讨论当前监理工作中存在的问题和解决方法，下月监理工作的计划和重点等。

八、工程质量控制：

（一）质量控制的目标、特点

1、质量控制的目标：本工程的质量控制目标是使施工单位提交的工程项目符合合同、图纸、技术规范、使用要求和验收标准，使其质量评定等级符合国家规定的优良标准。

2、质量控制的特点：

（1）质量监理工程师对每项工程实施全过程、全方位、全天候的质量管理，使得工程各环节、各部位的质量都处于监理工程师的全面监控之下。

（2）质量控制应强调事先监理和主动监理，即监理工作重点应放在施工前的准备工作阶段和施工过程中的工序质量控制，最大限度地杜绝质量隐患和质量事故。

（3）质量控制监理与工程支付挂钩，只有经监理工程师检查验收并签字认可的质量合格工程才可支付工程款。

（4）工程质量验收应按照国家《建筑工程施工质量验收标准》（GB50300-2001）进行验收。

（二）工程质量控制的原则：

1、以施工图纸、施工及验收技术规范、规程、工程质量验评标准等为依据，督促承包单位全面实现施工合同中约定的工程质量标准。

2、对工程项目施工的全过程实施质量控制，并以过程监理预控为重点，以工序质量为基本，动态管理，跟踪监控。

3、对工程项目的人、机、料、法、环等因素进行全面质量控制，监督承包单位的质量保证体系落实到位，并按监理要求纳入申报和审批程序。

4、严格要求承包单位执行材料报验、施工试验及设备报验制度。

5、坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准使用于工程。

6、坚持本道工序未经验收或质量不合格，不得进入下一道工序

（三）工程质量控制的依据：

1、工程合同文件。

2、设计文件。

3、国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规性文件。

4、有关质量检验与控制的专门技术法规性文件。

（四）质量控制方法

施工阶段质量控制是工程项目全过程质量控制的关键环节，工程质量优劣很大程度上取决于施工阶段的控制。工程质量控制管理，实际上是监理方组织参加施工的各施工单位按合同标准进行建设，并对形成质量的诸因素进行检测、核验，对差异提出调整、纠正措施的监督管理过程，这是监理方的一项重要职责。工程质量控制管理的方法可用下图来表示。

|  |  |  |  |  | 工程质量控制管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 具体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工工艺 |  |  |  |  | 建筑材料控制 |  |  |  |  | 人员控制 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场检测 |  |  |  |  | 材料见证员抽样送检 |  |  |  |  | 人员、资格审查 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 试验室检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 目测、手检 |  |  |  | 抽样检查 |  |  |  |  | 资质条件审查 |  |  |
|  |  |  | 测试仪器、设备检验 |  |  |  | 精确试验 |  |  |  |  | 资格审查 |  |  |
|  |  |  | 每天记录 |  |  |  | 试验报告 |  |  |  |  | 技术交底 |  |  |

上图所列的施工工艺和建筑材料如果能得到严格控制，也就控制了建筑工程质量的最主要部分。在两个目标的实现过程中，图中所示的两种方法应有机结合，交叉进行，同时，在项目监理部中配备各种专业技术管理人员进行控制。

根据施工阶段工程实体质量形成过程的时间划分，施工阶段的质量控制可分为事前控制、事中控制、事后控制三个阶段。

（五）工程质量的事前控制：

1、熟悉和掌握工程项目质量控制的依据。

施工图及说明文件、建安工程施工及验收技术规范、规程及质量验评标准、图纸会审记录、设计洽商、变更及工程洽商文件，对特殊工程应向有关单位索取施工程序验收标准、质量指标等。

2、核查总承包单位的质量保证体系和质量管理体系。

(1)监督承包单位按施工合同、投标文件、施工组织设计等确定机构设置、人员配备、职责分工，核查承包单位人员及装备等保质、按时、足额投入施工现场。

(2)督促并帮助施工单位完善质量保证体系、核查承包单位质量管理制度。鉴于建筑施工企业特点，其机械、人员配备是随着企业管理体制改革及承揽的工程任务情况而变化，因此监理工程师要经常了解、掌握施工单位质量保证体系的变动情况，及时督促其完善，以利加强质量自控能力。要求施工单位做到：设置质检部门，配备各级专业专检人员，在人员素质和数量上应符合规定并满足实施检查和质量管理工作的需要；质检部门只能加强不能削弱，结合工程进度状况，及时调配质量检查人员。当发现施工单位的质检人员不足或工作不认真负责，对分部、分项工程不认真检查验评或不经检查而签字时，监理工程师视情节提出“口头警告”，下达“监理通知”，并指令其重新检查验评，达到要求时方准予进行下道工序施工。

(3)查验各级项目管理人员及专业操作人员的持证上岗情况。

3、审查分包单位的资质。

（1）总承包单位应将分包单位资质资料及分包合同送交项目监理部审查，如：企业等级证书、营业执照、专业施工许可证、技术力量、人员配备、岗位证书、实际业绩、财务状况、领导层状况。

（2）外地进驻施工企业应有进驻施工许可证。境外企业应有国内承包工程许可证。

（3）以上分包单位的资审资料经调查核实确认落实合格，应签发《分包单位资格报审表》通知总包单位和建设单位并正式签定分包合同(未经审核同意的分包单位不得进入施工现场)。

（4）分包单位资质审查程序

选择分包单位

总承包单位填写《分包单位资质报审表》

监理工程师审查、协调签认审查意见

不 同 意

总承包单位与分包单位签订分包合同

分包单位进场施工

4、对工程所需的材料、配零件、构件以及样板的质量检查和控制。

（1）对进场的原材料、构配件、半成品及设备的质量控制

A、凡由承包单位负责采购的原材料、半成品等，在采购订货前向监理工程师申报，对于重要的材料，还应提交试验或鉴定报告，经监理认可后，方可进行订货采购。

B、对于半成品构配件，应按经过审批认可的设计文件和图纸要求订货，有质量合格证。

C、瓷砖、涂料等涉及颜色的装饰材料进货必须考虑批号。

D、水泥、钢材、防水材料应订品牌企业的产品，中途不许更换。若换厂家必须向监理部申报。

E、凡运到施工现场的原材料、构配件、半成品，进场前向监理部提交工程材料/构配件报审表，附有产品出厂合格证及技术说明书。材质化验单(须为原件)。经监理工程师审查确认质量合格后，方准进场。如不具备或对其有疑问时，应督促其补作质量检验手续。

F、对水泥、钢材、焊条、砖、砂、石、防水材料、防腐材料、隔热和保温材料、预制构件、砼外加剂等，现场由监理方、承包人进行材料见证取样。未经见证取样的材料就是有合格证等也不许使用。其中砖、砂、石大宗材料，可采取随机抽样检查。凡不具有合格证或经二次检验不合格的材料零配件、构件等均不得用于工程。

G、见证取样的频率和数量占比例为30%。

H、对装饰材料和制品如：卫生洁具、塑钢窗、石材等应由供货单位提供样品，由建设单位认可、同意后方可订货。

I、对于新型材料、新产品的使用，应对其技术性、可靠性进行专门考察与测量。有关法定单位鉴定证明资料。

J、对于重要的材料（承重结构）、半成品（商品砼）、构配件（予制钢筋砼结构件）要对其生产厂家进行生产流程及产品质量可靠性全面考察。对于重要的设备，订货前必须进行考察及认定是否能满足设计要求和有关规范及现行政策、法令的规定。

K、进口材料、设备应有进口商检证明，并按商检规定进行复试和检测合格。

以上要求监理工程师均应验证材料证明并进行现场检验和履行签认认可手续，否则不准用于工程使用。

L、对承包人进场的原材料和半成品应严格按要求堆放、储存保管和加工，如水泥、钢材等要注意存放龄期、防锈。如果有甲供材料，负责交接保管的协调工作。

（2）材料、构配件和设备质量控制基本程序：

承包单位填写

《工程材料/构配件/设备报验单》

承包单位另选

监理工程师审核

方法：

- 审核证明资料

- 到厂家考察

- 进场材料检验

- 进行验证复试

不合格

合

格

承包单位使用

5、对需要安装的设备、装置的质量进行检查。

如有引进设备、配件，监理人员参与开箱检查，合格后才能进行安装。

国产设备、配件，经开箱检查，确认合格后，才能进场安装。

对设备、配件安装检查出的缺陷，设备供应方组织有关单位协商，确定措施，落实责任者、处理时间及费用，做好处理中的质量跟踪检查和控制。

6、施工现场检查验收。

认真检查开工条件，以保证工程开工以后能按既定的计划，稳步顺利实施，在条件具备的情况下，适时发布开工令。

检查现场障碍物(地上、地下、架空)是否拆除，施工设施的设置是否按施工总平面布置搭设。

7、工程测量放射线控制。

鉴于本工程的特点，要求施工单位对于给定的原始基准点、基准线和参考标高等测量控制点进行复核，并据以进行准确的测量放线、复测施工测量控制网。并要求承包单位根据其申报的《施工测量放线报验单》，对测量方案中的红线桩、水准点桩、坐标控制点桩、单位工程的轴线桩以及测量桩采取有效的保护措施。

通过内业复核，外业复测结果，确认测量误差在有关规范允许范围内，由测量监理工程师予以签认。

8、组织设计交底和图纸会审工作。

工程开工前，及时组织有关单位参加的设计交底和图纸会审工作，对图纸会审中提出的问题及时做出书面答复。

9、对施工机械设备的检查。

直接影响工程质量的机械设备，如砼搅拌机、振捣器、打夯机、塔吊、焊接设备等，对其规格、型号、性能审查，能否满足施工图纸设计和工程质量标准的要求。对于现场使用的量具、衡具及测量仪器(水平仪、经纬仪、测距机、钢尺等)应进行合格证和定期核检制度的检查。

10、审核施工单位提交的施工组织设计或施工方案。

开工前施工单位必须编制施工组织设计或施工方案，监理工程师对其内容的完整性，方案的可行性提出意见。必要时组织会议审核方案，提出加快工期、保证质量、降低造价的措施及意见，施工单位修改完善后，予以审批。督促施工单位按审批的方案，做好各项施工准备工作，协助施工单位与业主解决方案中应由业主负责的问题。要求施工单位编制主要分部(分项)工程施工方案，根据质量目标计划，对主要项目应单独编制专项施工方案，如施工工艺流程、原材料的选用、劳动力配置、质量保证措施等。经专业监理工程师核准后，监督其实施。上述方案未经批准，该分部(分项)工程不得施工。

11、其它保证质量措施

（1）主动与建筑工程质量监督部门加强联系，求得支持与指导。

（2）严格审查和核准工地试验室，考核其资质、仪器设备配置、技术人员素质，建立不定期考核制度。

（3）要求承包单位提出材料试验，施工试验，见证取样送检计划，并监督执行。

（4）要求承包单位编制成品保护措施，监督其执行。

(六)工程质量的事中控制

1、协助施工单位建立和完善工序控制体系，严格按照国家规范、技术要求、工艺流程施工。把影响工序质量的因素都纳入管理状态，对重要工序应建立质量控制点，及时检查或审核施工单位提交的质量统计分析资料和质量控制图表，检查施工单位施工质量保证措施的落实。以人为重点进行控制，监控承包人自检系统的运行。

2、监理工程师应认真履行监督职责，制定现场巡视检查制度，深入施工现场，对现场有目的地进行巡视检查，达到预控为主，及时发现，早期处理，防止漏检和误检。发现问题先口头通知承包单位改正，然后及时书面通知承包单位，监理部对整改结果进行复查。

3、严格工序交接检查。

下道工序施工前必须检测上道工序质量。在施工单位自检基础上，监理人员进行复查，确认合格并予以签证后，才能进行下道工序施工。对关键工序、特殊工序，重点部位和关键控制点等指派专人进行旁站监理。进行见证取样工作。如：砼、砂、钢筋焊接头等。

4、核查工程检验批、隐检，分项、分部工程验收。

（1）对于隐蔽工程和关键工序必须严格执行质量检验申报制度，检验批、隐检应在承包单位自检自审自评合格后认真填写报表，并附相关自检记录，提前24小时向项目监理部申报核查。未经监理工程师检验合格，不得进行隐蔽或下道工序施工。

（2）关键工序施工要进行旁站监理、中间验收和技术复核，防止产生质量隐患。

承包人必须在分项工程质量控制要点的见证点施工前48小时，书面通知监理工程师该见证点准备施工的时间和日期。监理工程师注明收到时间并签字，按约定时间现场见证。

分 项 工 程 质 量 控 制 点

| 序号 | 工 程 项 目 | 质 量 控 制 要 点 | 控 制 手 段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方工程 | ·开挖范围及边线（从中线向两侧量测） ·高程 | 测量 测量 |
| 2 | 基础工程 | ·位置（轴线及高度）、外形尺寸 ·与柱连接钢筋型号、直径、数量 ·混凝土强度 ·地下管线预留孔道及预埋 | 测量 现场检查 审核配合比、现场取样制作试件、审核试验报告 现场检查、量测 |
| 3 | 钢筋砼主体 结构工程 | ·轴线、高程、垂直度、断面尺寸 ·钢筋：数量、直径、位置、接头 ·施工缝处理 ·混凝土强度：配合比、坍落度、强度 ·预埋件：型号、位置、数量、锚固 | 测量 现场检查、量测 旁站 现场制作试块、审核试验报告 现场检查、量测 |
| 4 | 砌块工程 | ·砌承重墙的砂浆强度等级（配合比） ·灰缝、错缝 ·门窗孔位置 ·预埋件及埋设管线 | 砂浆配合比试验 旁站 量测 现场检查、量测 |
| 5 | 室内初装修 | ·材料配合比 ·室内抹灰厚度、平整度、垂直度 ·室内地平厚度、平整度 | 试验 要求作样板间 要求作样板间 |
| 6 | 门窗工程 | ·木门窗：位置、尺寸 ·塑钢门窗：嵌填、定位、安装、关闭、开关 | 检查、量测 检查、量测 |
| 7 | 屋面防水 工程 | ·找平层：厚度、坡度、平整度、防裂纹 ·保温层：厚度、平整度 ·防水面层：填嵌、粘结、平整 ·水落管：安装、接头、排水 | 观察、量测 观察、量测 观察 观察 |
| 8 | 室内电气线路安装工程 | ·变配电设备安装：位置、标高、线路连接 ·屏柜、附件及线中安装 ·绝缘、接地 | 观察、量测 观察、量测 观察、量测 |
| 9 | 室内外给 排水管道 安装工程 | ·安装位置及坡度、接头 ·管阀连接位置、接头 ·水压及闭水试验 ·水表、消火栓、卫生洁具、器件 ·自动喷洒、水暮、位置、间距、方向 ·水泵安装位置、标高、试运转轴承温度 ·排水系统通水通球试验 | 观察、量测 观察、量测 水压试验 观察、量测 观察、量测 观察、量测 通水试验 |
| 10 | 电信工程 | ·设备安装：位置、标高、线路连接 ·线路及附件安装 | 观察、量测 观察、量测 |
| 11 | 安装管线及道路工程 | ·管线位置、标高、坡度、坡向 ·管道安装、接头 ·阀闸、量表安装位置、接头 ·道路路基、路面 ·堡坎、挡土墙位置、尺寸、强度 | 观察、量测 观察 观察、试压 观察、量测 观察、量测、试验 |

（3）分项工程验收同样由承包单位在自检合格后向项目监理部报验，监理工程师对报验的资料进行审查（包括施工试验材质证明、复试结果等），并到施工现场进行抽验，核查，合格后予以签认，并评定工程质量等级，如不合格由监理工程师签发《不合格工程项目通知》，由承包单位整改合格后再报验。监理工程师可重新按质量验收标准再行评定质量等级并签认。

（4）分部工程完成后承包单位应根据监理工程师签认的分项工程质量评定结果，进行分部工程的质量选编汇总评定，并对施工现场已完成的分项工程进行普遍自检，验证是否出现问题，确认无质量问题后，报项目监理部进行审定和抽查，由总监理工程师负责组织分部工程的验收。

5、严格执行设计变更洽商签认制度。

审查工程变更和会签设计变更，施工单位提交的工程变更申报须经监理工程师签认后施工单位方可执行。凡因施工原因需修改设计，应通过现场设计代表，请设计单位研究确定后提出设计修改通知，由总监理工程师参与会签并在监理项目部内传阅，经业主认可后交施工单位施工。总监理工程师会签有关各种设计变更，应审查对工程质量、进度、投资是否有不利影响，必要时提出书面意见向业主反映。

6、强化对进场建筑材料、构配件、设备的抽查复试及现场施工试验，执行见证取样和送检制度。进行级配管理质量监控,拌和原材料的质量控制和材料配合比的审查以及现场作业的质量控制。

7、计量工作质量监控，对计量仪器、检测设备、称重衡器的质量进行控制，并审查检定证书。

8、依法行使质量监督权，当出现下列情况时，监理工程师有权停工：

施工中出现质量异常情况，提出后，未有改进措施或改进措施不力，继续施工将会造成质量事故时。

隐蔽工程未经现场监理人员检查而进行下道工序作业。

出现质量事故，未进行有效处理，而继续作业。

擅自改变设计图纸进行施工。

使用无合格证明文件的材料或擅自替换、变更工程材料。

未经监理工程师批准的分包单位进入施工现场。

对承包单位的违规行为在必要时下达部分工程停工令，并作好工程质量问题及质量事故的处理工作。

每次下达停、复工令，均需向建设单位说明原因，并征求建设单位批准。

9、监理工程师要对承包人报送的技术交底、技术复核进行审查，交底不清，承包人不得进入正式施工。

10、组织召开定期或不定期的现场质量会议。

11、监督检查文明施工，施工安全和防护措施。

12、建筑基础如涉及有关地上地下管线、人防设施测量水文标志、文物古墓等问题，现场监理人员随时知会业主并采取措施及时处理。

13、质量记录资料的监控

（1）质量管理检查记录资料（制度、责任制、上岗证书等）。

（2）工程材料质量记录（合格证、检验报告等）

（3）施工过程作业活动质量记录资料（分项、分部、单位工程质量记录资料）应真实、齐全、完整；各方人员签字齐备，字迹清楚，结论明确，并与施工过程进展同步，在验收中，若缺少资料和资料不全，监理工程师拒绝验收。

工 程 质 量 目 标 及 要 求 表

| 序号 | 项目名称 | 质量目标 | 目 标 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基与 基础工程 | 合 格 | ·所有检验批、分项、分部工程必须符合GB50202-2002验评标准规定。 ·工程地下卷材防水工程及防水混凝土，保证不渗不漏。 |
| 2 | 主体工程 | 合 格 | ·所有检验批、分项、分部工程必须符合GB50203-2002、GB50204-2002验评标准规定，全部合格。 ·主体结构观感质量符合要求。 |
| 3 | 地面与 楼面工程 | 合 格 | ·所有检验批、分项、分部工程必须符合CB50209-2002验评标准规定。 ·面、基层的结合必须牢固，无空鼓、裂纹麻面、起砂、颜色协调无污染。 ·混凝土楼地面要求一次压光成活。 |
| 4 | 门窗工程 | 合 格 | ·所有检验批、分项工程必须符合CB50210-2001验评标准规定。 ·门窗表面平整光洁，无槎、刨痕、毛刺、缺棱、掉角等，塑钢门窗表面洁净，无划痕碰伤，无锈蚀。 |
| 5 | 装饰工程 | 合 格 | ·所有检验批、分项工程必须全部合格。 ·装饰每一道工序先作样板，经验收合格后，方能大面积施工。 |
| 6 | 屋面工程 | 合 格 | ·所有检验批、分项、分部工程必须符合CB50207-2002验评标准规定。 ·屋面防水层完成后，对整个屋面进行蓄水试验，时间2D，然后进行渗漏观察，确保不渗漏。 |
| 7 | 建筑电气 安装工程 | 合 格 | ·所有检验批、分项、分部工程必须符合GB50301-2002验评标准的规定。 ·成套配电柜(盘)及动力开关柜安装，避雷针(网)及接地装置安装分项工程必须合格。 |
| 8 | 消防工程 | 合 格 | ·所有分项工程必须符合GB50300—2001验收标准。 |

(七)工程质量的事后控制：

1、当单位工程达到竣工条件时，总监理工程师应组织监理部各专业监理工程师按各专业相应的验收规范、验评标准等对各分部工程的质量情况、使用功能及竣工技术资料进行全面检查验收，对发现影响竣工验收问题签发《监理通知》，要求承包单位进行整改，整改后进行复验。

2、对需要进行功能试验的项目，监理工程师应监督、协助施工单位及时组织设备或系统调试。监理应认真审阅施工单位制定的设备、系统调试方案，监督设备、系统调试的条件和各项准备工作，监督施工单位做好调试记录，审查试验成果报告，并对重要项目亲临现场监督，必要时约请建设单位、设计单位等派代表参加。

3、审查施工单位提交的竣工图，工程质量评定表及其它技术性文件等竣工资料，督促施工单位按施工合同要求和建设部78号令和郑州市有关竣工备案制规定的要求，做好各项技术资料和报表整理，将竣工资料完整、按时地交给相应的单位和部门。

4、根据施工单位工程的验收申请报告，总监理工程师组织有关专业监理工程师进行初，并将初验结果通告施工单位。对初验的质量问题要求施工单位限期整改，整改完成后，再次复验。

5、总监理工程师在单位工程的各分部工程验收合格的基础上，按国家验收规范标准，报请业主确定组织验收的日期和程序，协助业主组织设计单位、承包单位、监理单位、地质勘察单位等进行单位工程竣工验收工作。

6、总监理工程师组织编写和签发工程质量评估报告，对工程质量作出客观评估。

工程保修阶段，定期回访，跟踪竣工工程的使用、运行状况，鉴定出现的质量问题及其责任人，监督质量责任单位限期处理。

(1)竣工预验收应具备的条件:

① 对非生产性建筑的土建工程，水、电等安装工程，综合管线等安装工程等均应完成并达到可使用条件。

② 各种施工技术资料准备齐全，达到完整、真实、准确。特别是验证有关结构安全的各项材质试验、检验批试验和牵扯使用功能的防水工程及电气工程均应符合设计要求和国家规定的规范规程与标准。以上资料应满足城建档案馆的要求和规定。

③ 承包单位对己报竣工工程，经监理组织的内部检查所提出的整改要求进行修复后，自检达到合格，并经过承包单位项目部上级验收合格并提出竣工报验申请。

(2)工程观感检查(观感评定)

① 由承包单位质量主管部门组织专业配套的检查评定小组，可邀请建设单位、设计单位、监理单位、质量监督部门人员参加。各项检查内容应采取随机抽样方式(室外工程、屋面工程全数检查，室内按代表性的自然间抽查10％)，检查内容详见“单位工程观感质量评定表”。

② 根据以上评定成果，填报“单位工程质量综合评定表”并按有关质量等级评定，确定本工程的质量等级，并向监理部报验。

③ 最后由建设、设计、承包、监理、地质勘察五方验收，并签署有关表格，再报请建设工程质量监督部门备案。

④总监理工程师与建设单位签署《工程移交证书》并各自盖上单位公章交给建设单位、承包单位各一份。并督促承包单位按期交出合格的竣工档案和协助建设单位完成竣工结算。至此施工阶段的监理工作结束。工程转入保修阶段。

⑤保修阶段期满后，由总监理工程师，签发《保修完成证书》依合同规定，建设单位退还保留金给承包单位。

7、单位工程验收基本程序

承包单位进行整改

承包单位自检合格

填报《单位工程验收记录》

项目监理部进行竣工验收

监理工程师核查质量保证资料

项目总监理工程师签发

《竣工移交证书》

项目监理部签发《监理通知》

有缺陷

项目监理部组织业主、

设计单位、承包单位四方验收

（八）质量控制的措施（组织、经济、技术、合同措施）

1、质量控制组织措施

（1）建立质量控制组织。落实各专业监理人员。

（2）按照项目监理组的责任分工，将目标按施工阶段及专业要求进行分解，具体落实到人。

（3）建立健全监理工作制度（见监理工作制度），严格执行质量监控工作程序（见监理工作流程）。

（4）按各单项（单位）工程编制质量控制计划，及时检查计划执行情况。

2、质量控制技术措施

- 开工前组织监理交底会。

- 重点抓施工前的质量预控。

- 以工序过程的质量控制为核心对重要工程部位、关键工序设置质量控制点，必要时进行“施工旁站监理”，消除一切质量隐患。

- 组织有关人员进行技术攻关，及时解决施工中出现的技术难关，保证施工质量。

- 及时处理质量事故、安全和异常情况，必要时发出整改指令。

- 及时整理和保存各种技术资料，做好档案管理。

3、质量控制经济措施

- 及时对工程进度款审核签证，并监督施工单位专款专用。

- 建议进行质量评比，对工程质量完成好的单位和个人给予奖励，对差的给予罚款。

- 对不合格工程不予签证支付工程款。

4、质量控制合同措施

- 改善施工合同中对质量控制的条款。

- 按施工合同条款行使质量否认权和确认权，对不合格工程要求必须返工，对没有能力按质按量完成工程任务的单位和个人，严禁进场施工、或清退出场。

- 严格执行施工合同规定的奖罚条款。

（九）质量事故处理措施

质量事故的处理要切实做到“三不放过”，即事故原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有制定防范措施不放过。

1、一般质量事故的处理

项目监理部应督促事故责任单位，尽快提出处理方案，并组织有关方面对方案进行审查认可。

一般质量事故的处理方案，经总监或总监代表审批，由项目监理部督促责任单位实施，并由项目监理部进行验证。

2、重大质量事故的处理

项目监理部负责督促事故责任单位，尽快查明事故原因，并提出事故处理方案。

重大质量事故的处理方案，报总公司总工程师负责组织有关方面进行审查认可。

重大质量事故的处理方案，经公司总工程师批准后，由项目监理部督促事故责任单位实施落实，并由项目监理人员负责组织有关部门人员现场检查验收。

3、质量事故的经济责任

对事故牵涉到的有关现场签证，由项目监理人员按规定执行。

由于处理质量事故而增加的工程费用，根据合同条款由事故责任方负责。

九、工程进度控制：

（一）进度控制的工期总目标、原则、内容、监理工作任务：

1、总目标：自监理工程合同签订的日期起至全部工程竣工。

2、原则：通过有效的进度控制工作和具体的进度控制措施，在满足投资和质量要求的前提下，力求使实际工期不超过计划工期。

3、内容：审批施工方的施工进度计划，向业主申报计划的内容。

4、监理工作任务：工程进度控制监理的主要任务就是根据合同规定的工期，审批承包单位的实施工总进度计划，和单项（单位）工程进度计划或年、月度施工进度，督促施工单位采取有效措施贯彻执行，并经常对进度计划进行检查、调度和调整，以保证进度总目标的实现。

（二）工程进度控制的基本程序：

审查施工工序的安排是否符合施工工艺的要求。周进度计划必须详细到每道工序检验批、分项。月度计划必须有赶工的说明。总进度计划必须符合合同工期要求。避免工期索赔发生。

承包单位编制施工总进度计划填写

《施工进度计划报审表》

注：如总进度计划为施工组织设计的一部分，可不单独审批。

不同意

严重偏离计划目标

总监理工程师审批

承包单位编制年、季、月进度计划填写

《施工进度计划报审表》

同意

总监理工程师签发《监理通知》

指示承包单位采取调整措施

按计划组织实施

基本实现计划目标

总监理工程师审批

承包单位编制下一期计划

监理工程师对进度实施情况进行

检查、分析

（三）进度控制措施：

监理部制订进度横道图表，每日记录各标段，各分项工程形象进度；用蓝色表示计划进度，用红色表示实际进度。图表张贴于监理会议室墙上。及时向甲方汇报工程的进展情况。利用工地例会协调进度事宜。

1、进度控制技术措施：

（1）审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工；

（2）当工程设计或施工进度滞后时，向业主、设计单位、施工单位推荐先进、科学、合理、经济的技术方法和手段，以加快工程设计或施工的进展；

（3）定期将实际进度与计划进度相比较，研究分析进度偏差原因，及时采取纠偏措施。

（4）编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制；

（5）采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，并结合电子计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制。审批施工单位所拟订的各项加快工程进度的措施；

2、进度控制组织措施：

（1）建立进度控制目标体系，落实项目监理机构内部的进度控制人员，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工，建立信息收集、反馈系统；

（2）按项目的单位工程对目标进行分解，确定各自的工期目标，并建立编码体系；

（3）建立进度协调组织和工作制度，建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络；

（4）建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度；

（5）建立进度协调会议制度，明确协调会议举行的召开周期、组织单位、时间、地点及协调会议的参加人员等；

（6）建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度。

（7）在项目实施过程中，检查和调整有关组织关系，使其适应进度控制工作的要求。

3、进度控制经济措施：

（1）按施工合同规定的期限对施工单位已完成的项目进行检验、计量、及时办理工程预付款及工程进度款支付手续，签发支付证书；

（2）督促业主按施工合同条款及时支付工程款，以确保工程按计划顺利进行；

（3）对由于承包方的原因拖延工期，提请业主进行必要的经济处罚；

（4）对应急赶工给予优厚的赶工费用；

（5）对工期提前给予奖励。

4、进度控制合同措施：

（1）利用合同文件所赋予的权力督促施工单位按期完成工程项目；（2）按合同要求及时协调有关各方的进度，力求实现项目形象进度要求。

（2）强合同管理，协调合同工期与进度计划之间的关系，保证合同中进度目标的实现；利用合同文件规定可采取的各种手段和措施监督施工单位加快工程进度；

（3）格控制合同变更，对各方提出的工程变更和设计变更，监理工程师应严格审查后再补入合同文件之中；

（4）强风险管理，在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响，以及相应的处理方法；

（5）强索赔管理、公正地处理索赔。

（四）进度控制的方法

施工阶段进度控制可分为事前控制、事中控制和事后控制三个阶段。

1、事前控制

（1）建立以事前控制为主的进度控制体系，严格按进度控制工作流程全面协调工程进度。

（2）由项目总监组织专业监理工程师审核项目总体控制进度计划。项目总体控制进度计划是项目实施过程中起控制作用的工期目标，也是确定施工承包合同工期条款的依据。主要审核下列内容：

①  审查施工进度总计划必须符合合同工期要求。各月、周施工计划必须符合总计划的要求，月度计划必须有赶工的说明，周进度计划必须详细到每道工序、检验批、分项。

②  各施工阶段或单位工程（包括分部、分项工程）的时间安排是否符合工期总目标的要求，相互之间的安排是否协调；

③  重点审查计划中各施工项目（工作）的施工顺序是否符合工艺要求，有无逻辑关系错误，与人员、材料、设备等的进场计划是否协调；

④  关键线路是否正确；

⑤  施工用电、用水能否充分满足施工的需求。

⑥  审查施工单位向监理部申报针对施工进度计划而安排的组织措施、技术措施、经济措施和合同措施的详细内容，必须有保证实现工期目标的有力证明如：人员投入量、设备、材料等，以及对款额的明确分配。

⑦  重点审核施工进度计划中有否造成业主违约而导致工程延期和费用索赔的可能存在。

⑧  易受炎热、雨季等影响的工程应安排在合理的时间，并应采取有效的预防和保护措施；

⑨  对活动、清场、假日及天气影响的时间，应有适当的扣除并留有足够的时间空间。

（3）对审查出的进度计划问题，监理部及时向承包单位提出书面修改意见，协助承包人修改。重大问题及时向业主汇报。

（4）了解项目设计总进度计划、各阶段出图计划。提请建设单位的配合工作，如图纸供应、设计变更应及时准确，有关抗震审核，设计审查应在开工前办完。

（5）总进度计划由总监审批后，报建设单位。

（6）审核施工单位提交的施工总进度计划及月进度计划。

审核进度安排是否符合工程项目建设总进度计划总目标和分目标的要求，是否符合施工合同中开、竣工日期的规定；施工总进度计划中的项目是否有遗漏；施工顺序的安排是否符合施工工序的要求；施工单位的施工准备条件，如劳动力、材料、构配件、机具和设备 的供应计划是否能保证进度计划的实现；业主的资金供应能力是否能满足进度需要；施工进度的安排是否与设计单位的图纸供应进度相一致；进度安排是否合理，是否有造成业主违约而导致索赔的可能性存在；确定进度控制的关健点；审核施工进度计划与施工方案的协调性和合理性等。

（7）审核施工单位提交的施工方案和施工总平面图。

（8）制定或审核由业主供应的材料、设备采购和供应计划。

（9）进度目标实现的风险分析，主要结合本工程的特点，就施工技术、施工力量、施工方案、施工环境等方面进行风险分析。

（10）督促和协助合同各方做好施工准备工作。

审查工程项目投资许可证、规划许可证、施工许可证和施工标牌办理情况；审查“三同时”办理情况，“三同时”是指在办理规划报建时，要同时办理环保报建、绿化报建、消防报建；协助业主办理申报工程质量监督的手续。

2、事中控制：

（1）协调项目总控制进度计划的实施。检查和督促设计计划的实施，当设计进度过慢时，应要求设计单位调整或修改计划，采取必要的措施加快设计进度；督促设计单位做好设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，尽快提交设计变更和修改预算，以确保按合同规定的期限提交设计图纸及文件。

（2）协助施工单位实施进度计划。随时了解施工进度计划执行过程中所存在的问题，并帮助施工单位予以解决，特别是施工单位无力解决的内外关系协调问题。

（3）检查和审核施工单位提交的施工进度报表和分析资料。

（4）严格进行进度检查。进行必要的现场实地检查，其中随时对施工进度计划的关键控制点进行检查，动态了解进度计划实施情况，检查现场实际工作量完成情况，为进度分析提供可靠的数据资料，以避免施工单位超报工作量。

（5）做好工程施工进度记录，尤其是各单项工程、单位工程、分部分项工程开工、竣工时间。

（6）动态控制工程进度。根据施工合同和经批准的施工组织设计（施工方案）督促施工单位认真执行进度计划，跟踪监控工程进度，当实际进度与计划进度发生差异时，准确及时地向业主提供有关信息，并分析产生进度偏差的原因及对进度控制目标的影响程度，采取有效的纠偏措施或提出进度调整的措施和方案，相应调整施工进度计划、材料设备、资金等进度计划，以确保工程的按期建成，如果影响基础上总进度控制计划必须向委托人汇报，并征得业主意见后，才能采取相应措施。

（7）重新调整进度计划并付诸实施。

（8）组织现场协调会。每月、每周定期召开不同层级的现场协调会，以解决工程施工过程中的相互协调配合问题。会议主要内容包括：

  - 及时分析、通报工程施工进度情况；

  - 协调总包不能解决的内、外关系问题；

  - 上次协调会执行情况；

  - 总包管理上的问题；

  - 现场有关重大事宜等。

（9）定期向业主汇报有关工程实际进展状况，按期提供必要的进度报告。

3、事后控制：

（1）监理工程师将实际进度与计划进度相比较，如果出现进度偏差，则应进一步分析偏差对进度控制目标的影响程度及其产生的原因，如：是人力缺乏、还是资金、材料供应以及天气影响。若对后期工程有影响则应对计划做出适度调整。如增加劳力、增加投资，加强调度力度。

（2）利用工地例会，协调进度事宜，向各方通报进度情况。由于承包人的原因造成工程进度的延误，工程师有权要求承包人采取有效措施加快施工进度，修改原计划。并提交给监理工程师重新审查、确认。若施工进度仍无进展而导致今后赶工则承包人承担赶工的全部额外开支和误期损失赔偿。

（3）根据工程进展情况，督促施工单位及时整理有关技术资料。

（4）及时组织阶段验收工作，保证下一阶段施工的顺利开展。

（5）根据实际施工进度，及时修改和调整进度计划及监理工作计划，以保证下一阶段工作的顺利开展。

（6）处理工期方面的索赔与反索赔。

（7）加强工程进度资料的管理，收集工程进度资料，并进行分类、编目和建档，以便为今后其他类似工程项目进度控制提供参考。

（五）物资供应进度控制：

物资供应的总目标就是按照物资需求适时、适地、按质、按量以及成套齐备地提供给工程使用部门，保证项目投资目标、进度和质量目标的实现；为了总目标的实现，还应确定相应的分目标。项目承包人制订出上述进度计划后，提交给监理部审批、备案并监督执行。

十、工程投资控制：

（一）投资控制的目标、原则

1、投资控制目标: 施工阶段投资控制目标是在施工中标价的基础上，再加上施工过程中设计变更或其他因素的影响，构成了施工阶段最终目标。

2、工程投资控制的原则：

（1）监理工程师必须按合同文件，在其授权范围内从事投资控制工作，并严格执行施工合同中所确定的合同价、单价和约定的工程款支付办法；

（2）坚持把质量作为工程计量与支付的先决条件，任何有缺陷的工程，以及报验资料不全和与合同约定不符的，坚决不予计量与支付；

（3）把满足合同条款在计量支付管理上的要求以及工程量清单、说明、合同图纸、技术规范等对计量支付程序、方法和计算规则上的要求，作为工程计量与支付的必要和充分条件；确保所有费用在计算上的正确性，在支付内容上无遗漏、无重复。

3、监理工程师应站在客观公正的立场上，合理地处理工程中所发生的费用及有关纠纷，并及时地进行有关凭证的签认工作，及时处理由于设计变更、洽商，合同变更和违约索赔引起的费用增减。

4、遇有争议的工程计量和工程款确认时，应采取协商的方式处理，协商不成时，由总监理工程师暂定，随后再行协商；

5、对工程量，工程款的审核及工程款的支付，应在施工合同所规定的时限内进行。

（二）投资控制的依据：

l、工程设计图纸、设计说明及设计变更洽商；

2、市场价格信息；

3、工程项目所在地概(预)算定额，取费标准，工期定额等；

4、施工合同及变更协议；

5、分项分部工程质量报验认可单；

6、国家和本地有关经济法规和规定。

（三）投资控制措施：

1、投资控制的组织措施：

（1）在项目监理部中总监负责投资总体监控，对投资控制人员进行任务分工和职能分工，并要求进行施工跟踪控制。

（2）编制本阶段投资控制工作中的工程计量、设计（洽商）变更、工程款支付及施工索赔处理的程序、工作计划和详细的工作流程图，并控制其执行。

（3）做好计划工程量与巳完合格工程量的比较，定期向总监（副总）监理工程师提供投资控制管理报表，并报业主确认。

（4）及时发出各种指令，并答复施工单位提出的问题及配合要求，协调好各单位、各部门之间的相互关系。

2、投资控制的经济措施：

（1）编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。对工程项目造价目支出标进行风险分析，并制定防范对策。

（2）依照招标文件、合同进行工程计量，并严格复核已完成的工程量，对不合格工程不予计量。

（3）复核工程付款申请单，签发付款证书。

（4）认真审核施工单位呈报的索赔事项和金额。

（5）审核、分析、比较施工方案的技术经济效果。对施工方案的质量指标、工期指数、劳动指标、主要材料和能源消耗、机械使用量、工程成本等从经济角度分析其可行性。

（6）审核工程施工图预算、发生设计变更及现场签证时的竣工结算，控制总造价。在施工过程中进行投资跟踪控制，绘制投资跟踪与动态控制图，定期地进行投资实际支出值与计划目标值的比较，分析工程款的支付是否合理，发现偏差，分析产生偏差原因，采取纠偏措施，定期向项目法人填报投资分析报表。

（7）定期、不定期地对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测，

根据已完分部分项工程费用偏差的情况,仔细分析和研究引起费用偏差的主要原因，提出控制工程费用突破的方案和措施，经常或定期向建设单位提出项目投资控制及其存在问题的报告。

3、投资控制的技术措施：

（1）对设计变更和工程变更（洽商）进行技术经济分析、比较，严格控制设计变更。

（2）继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性。

（3）支持新技术、新材料的应用。

（4）审核承包商编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析。

（5）审核施工单位年、季、月度资金使用计划，并对其计划的实施进行检查、分析、落实。

（6）组织施工难点的技术措施论证会，从技术、经济角度优选最佳方案，寻找施工方法挖潜，降低造价。

4、投资控制的合同措施：

（1）加强施工合同文件管理，把握住合同中合同价计算，合同价调整，付款方式等关键条款。做好原始资料的记录、收集、整理，保存各种文件、图纸，特别是注有实际施工变更情况的图纸，积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据。参与处理索赔事宜。

（2）定期或不定期对合同执行情况分析，认真做好合同修改、补充工作。

（3）为保证工程的投资不超过经审核批准的工程投资概（预）算，积极协助业主防止施工单位提出索赔，找出正当的理由和证据对施工单位的索赔报告进行反击，使业主不受或少受损失；同时及时发现施工单位违反合同的情况，积极收集证据资料，协助业主做好对施工单位的索赔工作，尽最大可能减少工程投资的损失。

（四）投资的事前控制：

1、投资事前控制的目的是在充分熟悉施工图纸、招标文件、投标文件、施工合同以及对各种因素进行综合分析的基础上，明确工程费用最易突破的部分和环节，从而明确投资控制的重点及关键点，进行工程风险预测及可能发生索赔的诱因，并准备相对应的防范措施，以尽量减少施工单位提出索赔的可能。

2、积极做好施工图纸交底会审工作，特别应注意土建工程中柱梁板结构的标高和安装工程中的水暖通风、电气等专业的标高之间是否存在矛盾。如有矛盾应提请设计单位尽早进行修改，以免出现返工现象，造成不必要的资金浪费。

3、监理工程师应在工程施工前要求施工单位及时报送施工组织设计方案，及时对其进行审核并根据工程地质报告、工程周围的施工环境，提出相应的优化意见，促使人、财、物、环境等各种生产要素充分发挥作用。

4、工程施工阶段由于时间较长，对工程造价影响的因素很多，同时工程本身也存在多种变化的可能，因此在施工阶段的投资控制是比较重要的一个阶段。作为监理工程师，在该阶段应把工程项目的计划投资额作为控制的目标值，在工程施工过程中定期地将投资实际值与目标值进行比较，通过比较发现并找出它们之间的偏差，然后分析产生偏差的原因，并采取有效措施加以主动控制，以确保投资控制目标的实现。

5、投资控制的目标是为了确保投资目标的实现，而施工阶段的投资控制目标是通过编制资金使用计划来确定的。因此，监理工程师必须编制资金使用计划，科学合理地确定建设项目投资控制目标，包括建设项目的总目标值、分目标值、各细目标值，同时既要维护投资控制目标值的严肃性，也要根据实际情况对既定的投资控制目标进行动态调整。

6、全面考察调研工程项目所在地的市场情况，包括人工工资，各类建筑材料、各类机械租赁市场的情况，并结合当地的气候、社会等条件作出人工工资、材料价格、机械租赁价格的风险程度预测，保证投资控制的日标值能顺利实现，以免工程项目的进度受到影响。

7、监理工程师应对业主所提供的所有合同进行详细分析，尤其是各个承包商的合同责任、工程范围、合同价格、工期要求、工程预付款和进度款的付款方式等，特别应该理清承包商之间的连带责任关系和合同的界面划分。这样一旦发生意外事件，监理工程师就能比较容易地判断出责任的承担者，使得索赔工作能够顺利进行，并能减少业主的损失。

（五）投资的事中控制：

1、在工程施工过程中，监理工程师必须及时答复施工单位提出的问题及配合要求， 主动搞好设计、材料、设备、土建、安装及其它外部协调、配合，不要造成对方索赔的条件。严格按照合同规定的支付时间、支付范围、支付方法、支付程序进行工程进度款的支付。为防止施工单位在工程款支付申请报表中高估冒算、重复计量等现象出现，当审核数额和申报数额相差较大时，可对进度款延缓支付，同时将工程款支付申请报表退回施工单位重新编制。确定工程量时应以当月已完工程量中质量合格并经总监签字认可的分项工程量为依据。对于无相应定额子目的分项工程应参照相似的定额子目，如无相似的定额子目，则要求施工单位编制补充定额并予以审批，最后向业主提出支付工程款的意见，避免超额支付和提前支付。

2、在工程项目的施工过程中，监理工程师应严格控制工程变更。对设计或业主提出的每一项工程变更，事前应进行技术经济合理性预分析及经济核算，计算出投资额的变化幅度，并向业主提出是否变更的参考意见，严禁通过设计变更扩大建设规模、提高建设标准。如属必须变更的项目，对变更价格的控制应遵循价格合理确定的原则：合同报价中有适合于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更价款；合同报价中有相似的价格时可按此价格确定变更价格；合同中无此类价格时，应由承包商提出可行的变更价格，由监理工程师审批后执行。

3、对于大型设备、主要材料的价格进行控制也是投资事中控制的重点。在项目施工过程中应要求施工单位对进口材料及特种材料先报价后采购，报价经业主、投资控制人员批准确认后方可进行采购。对用量大和价格高的材料，可通过单项材料的招标比价工作，使投资额得到有效控制。对于装饰材料，不仅要确认其价格，还须确认其式样、规格等，并须进行现场材料封样。对于锅炉、电梯、中央空调等各类价值较高的机电设备，工程师应配合业主一起进行比价采购。这样不仅能充分保证各类设备的质量，而且能从投资上节约费用。对于技术发展较快的弱电设备，在采购时不仅要注意其价格和质量，还要使设备的价格性能比尽可能地得到提高。

4、投资控制还应与工程质量控制协调一致。施工过程中应严格约束施工单位按照图纸和技术规范中写明的试验项目、材料性能、施工要求和允许精度等有关规定进行施工，严格把好质量关；依据合同条款的有关规定对工程质量进行监督与控制，特别是在装饰工程中，更应对工程中的隐蔽部分：如吊平顶龙骨、隔墙龙骨、木地板搁栅、各种装饰层的基层等进行认真核查，及时记录有关隐蔽部分的材料品种、数量、规格、尺寸和施工质量情况，确保投资控制工作的准确性。

5、严格经费签证。凡涉及经济费用支出的停窝工签证、用工签证、使用机械签证、材料代用和材料调价等的签证，由项目总监理工程师最后核签后方有效。

6、完善价格信息制度，及时掌握国家调价的范围和幅度。

7、检查、监督施工单位执行合同情况，使其全面履约。

8、定期向总监、业主报告工程投资动态情况。

9、定期、不定期地进行工程费用超支分析，并提出控制工程费用突破的方案和措施。

10、工程计量

（1）承包单位每月25日前，根据工程实际进度及监理工程师签认的分项工程认可单，填写当月完成的工程量，报监理部审核；

（2）监理工程师应对承包单位申报的工程量及时进行现场计量、验收、核实，不要造成未经监理验方认可就承认其完成量的被动局面。

（3）对某些特殊的分项、分部工程的计量方法，则由项目监理部、建设单位和承包单位协商约定；

（4）针对一些不可预见的工程量(如地基基础处理等)，监理工程师应会同承包单位建设单位如实进行计量。

13、工程款支付

（1）进度支付款：承包单位按施工合同付款节点实际完成工程量申报监理部审核签认。项目合同外付款，经协商在工程进度款中亦可支付近一时期由于设计变更、工程洽商、材料调价、计时工及承包单位提出索赔等向承包单位支付的工程款。

（2）竣工结算款：工程竣工经验收合格，建设单位和监理单位签认（移交书)，承包单位与建设单位方可进行竣工结算。

（3）保修保留金：按保修合同执行，督促承包单位履约。

（4）工程款的支付办法：承包单位填写相应的《工程款支付申请》，经监理部监理工程师审核总监理工程师签认后，由建设单位支付。

（5）保修保留金的退还：保修阶段期满，承包单位完成保修任务，经建设单位、监理单位验收合格，签发“保修完成证书”后，按保修合同规定，建设单位向承包单位退还保修保留金。

（六）投资的事后控制：

1、在工程项目的实施过程中，不可避免地会产生各类索赔事件。索赔的种类甚多，通常有地质条件变化引起的索赔、工期变更引起的索赔、施工图拖延或差错引起的索赔、业主拖延付款引起的索赔、不可抗力引起的索赔、暂停施工引起的索赔等。当索赔发生后，工程师必须依据合同条款及时对索赔事件进行索赔证据的收集和分析，在公正的立场上确定索赔事件的责任者，审查索赔费用的合理性，在合同规定的期限内及时提出索赔事件的处理报告，以减少业主的损失。

2、工程竣工验收后，投资控制的重点是及时对涉及工程价款的各类资料进行分类整理，如隐蔽工程的资料、设计变更和现场签证的资料，索赔处理的资料，甲供材料的资料，各类材料的规格、品牌、价格资料，各种特殊工艺的资料等，并配合业主对施工单位提供的结算进行初步审核，及时提出初审报告供业主参考。

3、工程竣工验收并交付业主使用后，监理工程师仍应及时对合同中的工程保修费用进行控制。某些质量问题在竣工验收时往往不会暴露出来，而在使用一段时间后才会出现各种问题。因此，当保修期内出现质量问题，监理工程师必须及时对质量问题进行调查，正确作出责任界定，根据造成质量问题的原因及返修的内容，控制好质量保修金的使用。

（七）投资控制的基本程序：

1、工程计量和支付基本程序

监理工程师对分项、分部工程已签认

承包单位填写《已完成工程量报审表》

双方协商

设计变更费用、合同变更费用、索赔费用等

监理工程师审批

承包单位按审批的工程量填写

《付款报审表》、《支付汇总表》

三方协商修改

监理工程师审批

总监理工程师签发《工程款支付证书》

业主负责人审批

业主向承包单位支付

2、工程款竣工结算基本程序

承包单位提出竣工结算资料

工程经各方竣工验收

监理工程师审查

总监理工程师签发工程结算款支付证书

业 主 审 核

业主向承包单位付款

保修阶段结束时进行工程款最终结算

十一、工程保修期的监理：

（1）工程进入保修期，监理单位应定期回访；

（2）监理单位应有专人检查承包单位在保修合同规定的内容和范围内对缺陷修复的质量；

（3）对建设单位反映的工程缺陷原因及责任进行调查和确认，并协助进行处理；

（4）协助建设单位按保修合同的规定结算保修抵押金；

（5）做好保修期监理工作的记录和总结。

十二、合同管理及信息管理：

（一）合同管理

1、合同管理的内容和方法

合同管理的内容：根据施工合同相关条款，对照工程实施中的相应事项，对工程的开工、停工、复工；工程变更；工程延期；费用索赔；争端与仲裁；违约的处罚；分包、转让与指定分包；工程保险等有关事项进行监督、调查与处理。

合同管理的方法：在本工程项目中，监理工程师将采取以下工作方式来开展工程合同管理工作。

- 工程实施中根据合同的有关条款进行跟踪检查与对比。

- 通过约请承包人项目经理或法人代表、项目业主协商谈判的方式对工程实施中的争议进行调解，以最大限度的化解矛盾。

- 在既维护业主利益又最大限度的保护承包商合法权益的前提下开展有关协调工作，使工程建设得以顺利进行。

- 严格按合同约定以公正的的三方身份妥善处理有关合同争议。

- 必要时诚实地向有关方面作证，以公正的态度解决争端。

2、合同管理的措施

（1）建立健全项目合同管理制度和合同保证体系，专人负责在实施过程的一切日常事务工作，按程序开展，使本工程合同全部条款处于控制中，保证合同目标的实现。

（2）协助编制施工招标文件、编制标底、评标和合同谈判，为合同的履行管理打下基础。

（3）了解合同内容，并进行跟踪管理，包括各方执行情况，检查修改或补充，及时向有关单位准确反映合同信息。

（4）审核施工图预算，组织技术交底和施工图审查，协助业主做好开工前准备工作，协调执行过程中不同合同主体施工的工序间衔接。

（5）从投资、进度、质量目标控制的角度出发，依据有关法律、法规、办法、条例、合同文件，认真处理好合同的签订、分析及工程项目实施过程中出现的违约、变更、索赔、延期、分包、纠纷的调解。

（6）审核设计变更，核定施工单位申报的实物工程量及费用。

（7）如采取纠偏措施和重新调整目标，对照是否符合合同的规定，如与合同的工期、投资、质量条款有抵触，与业主、施工单位共同协商，提出合同的调整方案，重新修订合同有关条款，以免造成任何一方违约和承担赔偿的法律责任。

（8）各专业监理工程师将合同执行情况向总监报告，准确、及时提供有关资料，总监向项目法人反映合同管理情况。

3、设计变更、工程洽商的管理

（1）设计变更，多为建设单位、设计单位提出设计变更要求，而工程洽商则是对施工中工程做法的改变(如：涉及设计变更，先征求设计同意)。无论由谁提出和批准均须按设计变更、洽商的基本程序处理。发生的变更通知单或设计变更图纸，必须经监理部审核、签认后，承包单位方可执行，并将此项费用填写《设计变更、洽商费用报表》报监理部审核后，由总监理工程师签认。

（2）项目监理部在审核设计变更、洽商文件时，应充分考虑其对工程质量(安全度、外观、使用功能等因素)、进度、造价各方的影响和是否违反设计、施工技术规范、规程以及现行政策、法令、法规的有关规定。分包工程的设计变更、洽商应通过总包单位办理。

（3）设计变更、洽商文件是重要的施工与监理文件，监理部应妥善保存归档。

（4）设计变更、工程洽商管理的基本程序

承包单位提交《设计变更、洽商费用报审表》

监理工程师审核、总监理工程师签认意见

同意

业主审批

承包单位按设计变更、洽商施工

承包单位、设计单位、业主和监理单位分别在

《设计变更、洽商记录》上签字认可

承包单位、设计单位、业主任何一方提出设计

变更、洽商

不同意

4、工程暂停、返复工的管理：

在下列情况发生时，总监理工程师可签发《工程部分暂停指令》，事前应征得建设单位同意。

（1）应建设单位的要求，工程需要暂停施工时；

（2）因工程质量问题，必须进行停工处理时；

（3）发现严重的安全隐患或危及人身安全时；

（4）发现建筑材料、构配件、设备质量及施工试验(有见证取样在内)严重不合格时；

（5）发生必须暂停施工的紧急事件时；

（6）如因建设单位原因暂停施工后，建设单位应全力以赴排除停工因素，承包单位与监理部予以配合。暂停原因排除后由监理部及时签发《工程复工令》复工；

（7）如因承包单位原因暂停施工后，承包单位应全力以赴排除停工原因进行整改，尽快复工、建设单位、监理部予以密切配合。承包单位在具备复工条件下，填写《复工报审表》报监理部，由总监签发审批意见；

（8）工程复工后，监理部应协同建设单位、承包单位及时处理因工程暂停所诱发的工期延长及费用索赔等各类问题。

5、工程延期的管理：

（1）承包单位按合同规定，有以下原因可以向监理部提出工期延长(工期索赔)要求：

①非承包单位的责任使工程不能按原定工期开工；

②工程量有重大增加或工程设计有重大改变；

③非承包单位原因停水、停电(地区限电除外)、停气造成一周内累计超过8小时；

④因国家和有关部门正式发布的不可抗力事件；

⑤建设单位同意工期相应顺延(如建设单位负责供应的建筑材料、构配件、设备未按期到场，资金不到位，扰民等)的其它情况。

（2）项目监理部受理工期延长的条件：

①工程延期事件发生后，承包单位在合同规定的期限内提交工程延期意向报告；

②承包单位按合同约定提交工程延期事件的详细资料和证明材料；

③工程延期事件终止后，承包单位在合同约定的期限内提交《工程延期申请表》。

(3)工程延期事件发生后，监理部应作好以下工作：

①及时向建设单位转发有关工程延期意向报告；

②随时收集有关资料，并做好详细记录；

③对工程延期事件进行分析研究，对减少损失提出建议，督促承包单位采取措施尽量挽回损失；

④审查《工程延期申报表》及其它有关资料（填写齐全签字，印章手续完备，资料真实可靠）注意在合同约定的时限内提交。

(4)监理部评估延期的原则：

①工程延期事实属实。

②施工合同中有明确的条件依据。

③工程延期事件必须发生在被批准的进度网络计划的关键线路上。

(5)最终评估出的延期天数，在与建设单位协商一致后，由总监签发《工期延期审批表》。

(6)承包单位、建设单位重新签订工期协议，由承包单位编制新的总进度计划报监理部审批，如涉及索赔费用按有关规定处理。

(7)工程延期管理的基本程序

延期事件发生

项目监理部收集资料

详细记录过程

承包单位提交工期索赔意向报告

承包单位随时提交延期事件

的详细报告

延期事件结束、承包单位提交

《工程延期申报表》

不同意

监理工程师审核与评估

同意

与承包单位、业主协商

一致

不一致

总监理工程师签发

《工程延期审批表》

6、费用索赔的管理：

（1）监理工程师索赔管理的主要任务是制定导致索赔原因的危险预测和防范措施，并通过有力的合同管理防止干扰事件发生，对已发生干扰事件及时采取措施以降低它的影响及损失。

索赔虽然不可能完全避免，但可以通过工程师的努力而减少，在工程管理中工程师应做到以下几点：

①正确理解合同规定，双方协调一致是合理、完善地履行合同的前提，有利于减少索赔的发生。

②做好日常管理工作，随时与业主和施工单位保持协调，每天或每周对发生的情况进行会签，取得一致意见，减少不必要的纷争。

③尽量为施工单位提供力所能及的帮助，从工程大局上讲，帮助施工单位也是帮助业主。

(2)监理工程师在参与索赔和处理过程中必须站在公正的立场上，本着实事求是的原则，深入地进行调查研究，认真地审核索赔报告，以事实和合同、法规为依据，严格确定索赔款额，以维护建设单位的合法权益和公正处理承包单位的正当权益。

(3)收到索赔意向书后，应建立自己的索赔档案，密切关注事件的响，检查施工单位的同期记录，随时就记录内容提出不同意之处或应增加的记录项目。

(4)接到正式索赔报告后，认真研究施工单位的报送的索赔资料，公正、客观地分析事件发生的原因，对照合同条款，研究证据，划清责任。

(5)合同管理规定索赔成立的条件是：

①由于特殊风险，给工程或承包单位造成损失后，需要重建更换和修复所发生的费用索赔如。

a战争敌对行动，入侵行动等；

b叛乱、暴动、政变或内战；

c任何核放射性污染造成的危害。

②有经验的承包单位无法预见的不利自然条件，如山洪暴发、特大降雨。降雪、地震、飓风灾害造成施工费的增加。

③非承包单位原因引起的费用索赔：

a延迟交付设计图纸；

b未按合同规定和经批准的进度计划提供施工场地，及必须采取特殊的施工措施而引起的承包单位费用的增加；

c提供的红线控制桩和放线资料不准确；

d由于国家法律的更改所引起的费用增加；

e由于特殊运输需要加固现有道路桥梁的费用；

f因监理工程师的命令，全部或部分工程停工，为维护工程而需额外的支出；

g合同中未明确规定需要对材料、设备进行的检验，检验合格后支付的检验费；

h监理工程师批准覆盖或掩埋的工程，又要求开挖或穿孔复验，且查明工程符合合同规定，为开挖或穿孔并恢复原状而支付的费用；

i在工程施工和保修期内，承包人根据监理工程师指令，对工程的缺陷进行调查和维修而支付的费用；

j在施工现场发现文物、古迹、化石，为保护和处理而支付的费用；

k其它承包单位认为可提出费用索赔的事件。

④由于工程变更而引起的额外费用增加。

a承包单位对监理工程师确定的工程单价（多为造价定额中未明确规定）不满，而要求增加的费用；

b由于取消某些工程项目，承包单位遭到损失的额外费用。

(6)监理单位受理承包单位索赔步骤。

①费用索赔事件发生后，在合同约定的期限内提出索赔意向书；

②在合同约定的时限内提出索赔事件的详细材料和证明材料；

③事件终止后，在合同规定的期限内向监理单位报送正式的《费用索赔申请表》。

④费用索赔管理流程图

费用索赔事件发生

项目监理部收集资料

详细记录过程

承包单位提交费用

索赔意向报告

承包单位随时提交索赔

事件的详细报告

索赔事件结束、承包单位提交

《费用索赔申请表》

监理工程师审核与评估

不同意

同意

与承包单位、业主协商

总监理工程师签署《费用索赔审批表》

(7)监理工程师的审查与评估。

①费用索赔申请报告程序，时限符合合同要求；

②费用索赔申请报告的格式和内容符合规定；

③费用索赔申请报告资料必须真实齐全手续完备；

④费用索赔申请的合同依据、理由，必须正确、充分；

⑤索赔金额的计算原则与方法必须合理、合法；

⑥总监理工程师审核结果，经与建设单位协商一致后，签认《费用索赔审批表》；

⑦索赔费用批准后，承包单位应按正常的支付程序办理费用索赔的支付。

(8)建设单位亦可向承包单位提出索赔

①建设单位提出索赔的理由

a因承包单位施工中的原因，造成建设单位财产的损失；

b因承包单位的质量事故给工程带来永久性缺陷；

c因承包单位的原因工期延误，按合同规定，承包单位向建设单位支付赔偿金；

d其它属于费用索赔范围的问题。

②监理单位向承包单位发出《监理通知》说明索赔理由，索赔金额，并附有关材料或资料。

③建设、承包、监理单位三方进行协商，监理单位予以协调，根据有理(合同中有规定)，有据(有完整的资料)，有法(有相应的法规规定)的原则，尽可能取得一致意见后商定索赔金的支付办法，协调不成按合同规定处理。

(9)可作为费用索赔的资料

①项目监理部与监理工作人员的监理日志；

②施工进度记录；

③双方往来信件：包括承包单位申请表，监理单位监理通知等；

④会议记录；

⑤工程检查验收记录；

⑥工程照片、录像资料；

⑦付款凭证及单据；

⑧各种试验记录；

⑨合同、标书、施工图和有关文件；

⑩其它。

(10)索赔的时限

按合同的具体规定或双方约定的时限执行，如超出规定或约定的时限，被索赔一方没有书面答复，则视为索赔方要求已被批准。

(11)正确计算索赔。

①工程量表中的单价是综合单价，不仅含有直接费，还包括间接费、风险费、辅助施工机械费、公司管理费和利润等项目的摊销成本。在索赔计算中不应直接套取综合单价而进行重复取费。

②划分何种情况包括利润损失。

③停工损失中，不应以人工费计算。闲置人员通常采用人工单价乘以折算系数，该系数一般在0.7~0.75左右。停滞的机械费补偿，应按机械折旧或设备租赁计算，不应包括运转操作费用。

④正确区分停工损失与因工程师指令临时改变工作内容或作业方法的工效降抵损失的区别，凡可做其他工作的，不应按停工损失计算，但可以适当补偿降效损失。

⑤工期赔偿时，可以索赔的工期必须是发生在网络计划的关键线路上的，应注意避免重复计算。

⑥审查所提出的索赔补偿要求，剔除不合理的部分，报送业主。

⑦处理索赔应有理、有据、有度，使各方达成共识。

7、合同争议的调解与处理：

（1）发生合同争议时，争议一方以书面通知项目监理部，项目监理部收到争议通知后，在合同规定的期限内进行调查，取证，然后与双方协商后作出决定，并以《监理工程师通知单》将结果通知双方。

（2）不同意项目监理部的决定时，可按合同约定处理。向仲裁委员会，申请裁决或向法院起诉。

（3）在以上调解、仲裁、起诉过程中，监理单位有资格有义务作为证人，公正的提供有争议的证据。

（4）在合同争议的全过程中，监理单位应督促承包单位继续施工，使工程尽量减少损失。

（5）合同争议调解的基本程序

争议发生

争议一方或双方

书面提交解决争议申请

总监理工程师协调并作出处理决定

向仲裁委员会申请仲裁

或直接向法院起诉

合同争议解决

执行仲裁委员会的裁决

或法院判决

对决定不满意

双方满意

8、违约处理：

（1）处理违约的原则

①监理过程中应及时提醒各方防止或减少违约事件发生,一旦发生违约事件要以事实为依据，以合同约定为准绳，公平处理。

②处理违约事件中应充分听取各方意见，在与双方充分协商的基础上确定解决方案力争双方基本满意。

（2）违约的处理过程

①受损失一方提出书面文件通知监理单位。

②监理工程师对违约事件进行调查分析，提出处理方案，组织双方进行协商，如能取得一致意见，双方签定书面协议，均应执行，否则可按合同争议有关规定处理。

③在双方协商一致的基础上，评估工期及费用损失的数量，可按有关规定处理。

④在任何一方要求部分或全部终止合同时，监理单位应慎重处理，以尽可能减少经济损失。

（3）违约处理的基本程序：

违约事件发生

受损失一方提出申诉报告

项目监理部调查、确认违约性质

监理工程师评估违约方给对方

造成的费用增加或工期延误

协商不一致

按争议程序处理

与双方协商处理意见

协商一致

总监理工程师签发凭证

（二）信息管理

1、信息管理的任务

- 及时与业主沟通信息，使业主了解项目进展情况。

- 定期向业主书面报告项目三大目标的执行情况。

- 工程建设中出现影响工程目标的问题时应及时通过信息传递报告业主。

- 超出合同的各种变更，均应得到业主的批准指令。

- 在本工程施工监理过程中，可能影响项目目标的重大监理指令（如停工指令、复工指令、重大质量问题整改通知等），在非紧急情况下，应事先尽可能与业主协商。

2、信息管理的内容

- 信息的收集:业主提供的信息、施工单位提供的信息，建设项目监理记录、工地会议信息、工程竣工信息等。

- 监理信息的加工和存储:根据投资控制信息，对工程规模和工程材料进行指示；根据质量控制信息，对工程施工质量进行指示；依据进度控制信息，对工程施工进度进行指示。

- 监理信息的检索和传递:本工程信息量比较大，我司计划在驻场监理机构采用计算机进行信息分类，以便快速检索和传递，提高信息使用效率。

3、信息管理的方法

（1）监理部设置信息管理组，信息管理组由总监负责。

（2）现场监理人员必须以系统、规范的方式记录有关本项目的所有监理记录，并指定专人（资料管理员）负责收集和整理监理过程中的所有信息，包括来往信函、图纸、样品、有关文件和会议纪要等，并采用计算机对建设监理信息系统进行辅助管理。

（3）总监应广泛听取监理工程师、监理员等使用信息的反馈意见，并综合分析各方面信息的实用价值，做出有益的判断，制订拟采取的控制措施和拟实施的有效措施，以加强信息的收集,重视信息的加工整理和储存。

各专业监理工程师要将有关本工程的信息送达资料管理员,资料管理员进行分类、加工、整理；

资料管理员在工程各阶段主动向专业监理工程师索取有关信息，根据建设部第78号令和郑州市有关竣工备案制规定的要求，完成监理单位的有关资料。

充分利用监理软件，使信息管理自动化、标准化、规范化、系统化，并大大提高监理工作效率。

（4）信息管理应分清主次，并将必要的信息反馈给监理公司、建设单位、施工单位等需要信息的相关部门。做好各参建方间的交流、沟通，保证信息渠道畅通。

4、信息的分类管理

将工程信息应编好目录，分类存入档案,本工程可将信息分为以下几大类：

- 投资控制方面的信息:本工程所采用的各种概算定额、预算定额、投资估算、设计概预算、原材料价格、机械设备台班费、运杂费等以及国家或地方有关材料价格信息和造价文件；

- 质量控制方面的信息:国家有关的质量政策及质量标准、建设项目标准、质量控制的工作流程、质量控制的工作制度、质量控制的风险分析等；

- 进度控制方面的信息:施工定额、项目总进度计划、进度目标分解、进度控制的工作流程、进度控制的工作制度、进度控制的风险分析等；

- 合同管理方面的信息:经济合同、施工承包合同、设备和材料采购合同、工程咨询合同、施工索赔等；

- 行政档案: 监理工程师与业主之间的函件、报告批复；监理工程师与承包人来往的函件，书面协议，申请批复；工程例会议记录，工程监理周报、月报。监理工程师总结；工程施工期间，政府关于质量安全的公告、法规、法令；监理工程师与第三方之间的来往函件、协件等。

- 财务（支付）档案：进度款支付证书，工程进度月报；设计变更批准的费用计算；承包人提出的延期索赔申请及批复；决算依据和最终支付证书。

- 技术档案：包括施工图纸及设计变更，图纸会审纪要；开工及停工令；施工组织设计及施工方案；主要施工机械及施工设备的技术复核证书；单位工程质量保证资料；工程评定资料；竣工图。

5、各阶段的信息管理工作

（1）工程准备阶段信息管理：

a、掌握甲方的现场准备、图纸审批、图纸会审、地质勘察、报建手续、资金准备等方面的信息，以敦促甲方的工作。

b、落实水准点的现场移交、签字手续。

c、对承建商的临建、机械设备进场安排，材料堆放、见证取样的监理。

d、要求承建商申报施工组织设计、对施工方的计划、安排进行审批，掌握施工方的管理思路，方法。更要注意施工组织设计中有否会牵涉增加费用的事项。

e、了解建设单位工程预付款准备的情况，了解承建商工程履约保函执行到位与否的情况。

f、总监签署开工令前，应对现场监理人员提供的资料进行分析、归类，征求建设单位意见后，再签发开工令。

（2）施工期间的信息管理：

以工地例会、监理通知、监理工作联系函以及与承建商、业主间的往来函件为信息管理的基础。以监理人员巡视、平行检验，旁站为信息管理的前哨站，广泛地收集现场的多视角的信息。

①质量控制信息管理

A、监理部按监理规划的要求对工程进行控制，要从承建商的三检中获取承建商对工程施工的管理信息，判定施工管理质量是否满足设计、规范、强标的要求。承建商对监理指出的问题所做整改的程度、结果也能反映在工程上，应经常考查承建与商监理协调方面的工作能力和他们在工程上投入的精力。从更深一层了解承建商按合同完成项目的可能性究竟有多大，以使监理工作有的放矢。

B、监理部定期组织对施工过程的检查，既督促监理部人员的工作，也对承建商的工作进行评估，找出问题所在，消除隐患。监理人员坚持做好监理日记，详细记录质量形成的过程。监理部可以通过多渠道，将“质量第一，全面质量管理”的思想贯彻到施工现场的每一个角落，每一个施工人员。

C、监理部一旦发现施工过程中有质量事故出现，就应立即召开现场质量分析会，综合各方面的信息来处理问题。

②进度控制信息管理

A、实际进度必须满足合同约定的目标。

B、监理部按照总监批准的施工进度年、季、月度计划，（若有周计划则更具体），对每日进度进行记录，以每周、日为进度控制点，将实际进度与计划进度相比较，检查是否有正负偏差，找出偏差的原因。若提前完成计划，则要分析对质量、投资的影响，此提前的进度是否有利等。也应考虑往后施工若仍保持此状态的可能性。若进度拖延，则要分析对总工期的影响。分析是哪种最大影响因素，如何尽早消除影响。并要求承建商采取措施加快进度，同时，监理部继续跟踪进度的完成情况和承建商采取的措施是否已落实以及实施的效果。

C、若承建商的进度出现较大滞后，则监理部应立即发函给承建商，责令承建商说明原因，采取改进措施，并将修改的计划和采取的措施报监理部审批。

③投资控制信息管理

A、监理部对建设单位的资金准备情况应经常了解，应使建设单位对投资有高度的重视。还应了解承建单位根据合同价制订的资金使用计划，了解资金投入的变化趋势。

B、对承建单位提交的工程款支付申请，总监应在监理人员检查现场具体施工完成情况的基础上，结合进度、质量的完成情况再做是否签认的决定。支付证书签发后，监理部仍应跟踪建设单位的支付过程，督促甲乙方按合同约定结算工程款。

C、对工程施工中出现的设计变更、技术核定应首先确定其实施的具体情况，是否涉及到费用的增减。

D、现场工程量签证，更应认真据实签证，而且必须事先征求建设单位的意见，严格按合同的相应条款来办理。

（3）竣工阶段的信息管理：

①监理部要掌握建设单位应该办理的规划、消防、环保等手续的情况，掌握承建单位竣工报告申请的真实用意，掌握施工现场的实际进度、质量状况。掌握监理部预验收的时机，并及时将预验收的结论反馈各参建方。掌握政府备案的时间及要求，掌握甲乙方交接时间和手续办理。

②信息管理贯穿监理活动的每一个环节，人人都做信息方面的工作是做好监理工作的必要保证。

6、信息管理流程图：

工程

收集

整理

分类

存储

分析

传递

使用

十三、现场见证取样及旁站监理：

（一）见证取样：

1、见证取样和送检的工作程序：

（1）工程项目施工开始前，项目监理机构要督促承包商尽快落实见证取样的送检试验室。对于承包商提出的试验室，监理工程师要进行实地考察。试验室应是和承包商没有行政隶属关系的第三方。试验室要具有相应的资质，经国家或地方计量、试验主管部门认证，试验项目满足工程需要，试验室出具的报告对外具有法定效果。

（2）项目监理机构要将选定的试验室报送到负责本项目的质量监督机构备案并得到认可，同时要将项目监理机构中负责见证取样的人员在该质量监督机构备案。

（3）承包商在对进场材料、试块、试件、钢筋接头等实施见证取样前要通知负责见证取样人员。在见证人员的现场见证下，取样人员按规范要求，完成材料、试块、试件等的取样过程。见证人员应对试样进行监护，并和取样人员一起将试样送至试验室或采取有效的封样措施封样。有专用送样工具的工程，见证人员必须亲自封样。

（4）试验室在接受委托检验任务时，须由送检单位填写委托单，见证人员要在检验委托单上签字。试验室均应实施密码管理制度。

（5）试验室应在检测报告单上加盖“有见证取样送检”印章。若发生试样不合格时，应先通知见证单位或建设单位和质量监督部门，并建立不合格项目台帐。

2、见证人员的基本要求：

（1）必须具备见证人资格，即见证人员应是施工现场的监理人员；要具有材料、试验等方面的专业知识，具备取得从事监理工作的上岗资格；要经过见证取样培训考核合格，取得见证证书。

（2）必须具有建设单位的见证人书面授权书，要在质量监督部门备案并得到认可。

（3）必须具有良好的监理职业道德素质，不刁难施工单位，更不能与施工单位恶意串通、弄虚作假等来损坏建设单位的利益，做到客观公正。

3、对见证取样和送检工作的控制：

（1）根据工程的具体情况，在开工前，监理部制定了本工程见证取样送检工作的制度、办法、监理实施细则。在监理细则中对材料进场报验、见证取样送检的范围、工作程序、见证人员和取样人员的职责、取样的方法、检测结果的判定及处理等都作了具体规定。并且由总监主持召开见证取样和送检工作的专题会议，要求参建各方在施工中必须严格按制定的工作程序执行，对违反操作程序的责任单位制定了具体的处罚办法。以便有章可循、有据可依。起到监理预控作用。

（2）要求承包商申报材料进场时间计划表报监理审批，使监理对材料进场时间有个大概的把握，以保证材料不漏检。

（3）材料进场后，监理核查材料的出厂合格证、质保资料和数量等，核查合格后在见证员见证下，由承包商的试验员现场取样，将取好的试件做好标记，并共同送至试验室。见证员在试验委托单上签字确认。

（4）为了防止施工单位瞒过监理单位送样，我们规定在送样委托单上必须加盖监理单位公章和见证员签字，并与检测单位约定：没有监理公章就不收试样；当试样检测结果不合格时，要及时通知业主或见证员，不得与施工单位单线联系。

（5）为了避免施工单位在砼试块或砂浆试块的养护期内弄虚作假、更换试块，监理部建立了自己的养护室，随时抽取砼及砂浆试块进行检测，若检测结果与施工单位的养护试块结果相差较大，进行原因分析，对责任人进行处罚并按有关规定进行返工处理。

（6）试验报告出来后，经见证员审核和加盖监理公章后才能存档，并由见证员做好试验记录登记表。内容包括：取样日期、使用部位、取样人、见证人、试验报告编号、报告返回日期、试验结果等。从而确保了工程使用合格材料、确保结构的安全。

（二）旁站监理

1、旁站监理方案的编写依据：

（1）有关建设的工程法律、法规，主要有《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国合同法》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》。

（2）技术标准、规范、规程，主要有《建设工程监理规范》、《建筑工程施工质量验收标准》、《建筑工程文件归档整理规范》。

（3）合同：建设工程监理合同、建筑工程施工合同。

（4）设计文件：工程地质勘察资料、经批准的设计文件（包括经设计确认的工程变更文件等）。

（5）施工及监理文件：工程施工组织设计和监理大纲。

2、确定旁站监理的范围、程序和方法：

（1）根据工程实际，编制“旁站监理方案”，明确旁站监理的范围、程序和方法等，并送达建设单位和施工单位，明确旁站计划目标，实现与施工单位的初步沟通，做到有言在先。

（2）对现场管理人员及施工班组的的信息及时收集整理分析，确定针对性措施，明确关键部位、关健工序，突出控制重点，做到有的放矢。

（3）对相关人员进行旁站技术交底。如对将装配式结构安装、钢结构安装、网架结构安装等不仅涉及专业技术，更应对安全生产进行全面的技术交底。

（4）通过首层间、样板间，可以使管理人员及操作工人统一标准，并使标准直观化。如钻孔灌注桩试成孔过程、卷材防水层的细部构造处理等。

（5）检查施工准备情况，包括人、机械、材料等准备情况，及管理人员的就位， 特殊作业人员的持证上岗，施工机械的数量及运行情况，原材料、成品半成品、构配件、设备等的数量及质量检验情况等。

3、根据该工程的特点，划分分项工程旁站部位。

根据GB50319-2000要求，现场旁站监理是一项非常重要的工作。规范要求：对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，要进行旁站。

（1）土方开挖工程的旁站：

①建筑物定位放线工作完成，测量成果经检查验收符合图纸要求，符合规划设计要求。

②根据图 纸设计尺寸，审查施工方的土方开挖、支护方案，控制土方开挖的工艺措施，保证不扰动桩头。凿断的桩头必须清除出场。

③监控小应变测试和复合地基承载力测试过程。

④若复合地基测试结果与设计值不符，则通过业主找设计方处理。

⑤土方开挖、凿桩头、测试期间严格注意地下水等异常情况的出现，做好记录。

（2）基础工程旁站：

①基础内的钢筋绑扎、焊接及柱子插筋定位、预埋件、预留洞要逐一检查规格、数量、位置、型号。检查模板的支设状况。

②砼的浇筑过程中，随时抽检搅拌时间，按规定进行见证取样。

③随时检查砼原材料的过磅情况，把好级配关。

④严格监督施工方的砼振捣和养护工作，做好旁站记录。

⑤及时检查砌体工序、工艺的施工质量。

（3）砼工程的旁站：

①钢筋分项工程施工完毕，实施方自检完成，报验检查确认，签署程序履行。

②模板分项工程经检查验收，强度、刚度、支撑系统、几何尺寸，封闭性满足图纸及规范要求。

③砼浇注前，确认原材料合格，计量器具能正常使用，配合比符合图纸要求。

④砼浇注中，不得任意留施工缝，确需留施工缝的，要与结构设计人协商，确定留施工缝的位置，并在施工中严格执行。做好记录。

⑤砼浇注中，要求操作人员不得任意踩踏成型钢筋，不得任意弯折受力筋，不得随意改变已成型钢筋位置。抽测砼坍落度，监督按配合比要求配制砼浆料，见证砼取样过程。

⑥砼浇注完毕，及时做好监理记录。

（4）防水工程的旁站：

①监督保温层，找平层按图纸、规范要求施工。

②检查防水卷材基层干燥程度满足后继工序不出现质量问题之要求。

③检查泛水槽高度符合规范要求，检查泄水坡、雨水管口及管道周边符合设计要求，检查要求交角部位均钝角施工（包括基面）。

④现场监理防水层施工，防水卷材的长、短边搭接符合规范要求，防水卷材在收头处，落水口处，泛水槽处等节点的处理符合规范和设计要求，防水卷材粘结牢固、不空鼓、起包、收头不起翘。闭水试验24小时，检查渗露情况。

（5）管道试压旁站：

①管道试压包括：给水管道试压，排水管道的通水、通球试验，渗漏密封性试验；消防管道试压；采暖管道试压；

②凡试压、试验过程，监理必须在现场，跟踪试压过程。检查试压器具，仪表读数，试压时间等。

③试压时检查管道接口、法兰、堵头、水嘴等处的渗漏情况。

（6）设备运行旁站：

①先审查施工方报送的测试方案，并审批。

②分支配电箱先进行测试；所有线路先单支回路测试。

③各分支分回路测试完毕合格，进行系统测试，无负荷运行测试。

④对所有测试必须随测随记录随签认。

（7）旁站值班计划：

①凡施工现场有施工作业，均安排监理人员在现场巡视、旁站。

②公司制定有旁站记录表格，旁站记录和值班计划。由总监安排监理员进行及时的旁站。旁站期间不得脱岗。

十四、工地会议和监理工作制度：

(一)工地会议

1、监理例会：

监理例会是现场监理部管理工作中的重要组成部分，是履约各方沟通情况，互通信息，协调处理，研究解决合同履行存在的各方面问题，由项目监理部组织与主持的例行工作会议。

（1）例会应定期组织召开，宜每周召开一次

（2）参加例会单位及人员

①总监理工程师、总监代表及有关专业监理工程师；

②承包单位的项目经理、技术负责人及有关专业人员；

③建设单位驻地代表；

④按会议议题需要，邀请设计单位、分包单位及其它有关单位的人员参加。

（3）例会的主要议题

①检查上次会议落实情况，检查未完事项及其原因；

②工程进度完成情况，研究承包单位人力、设备投入、物资供应与当前进展要求是否适应；

③目前工程质量和技术方面存在的有关问题与质量目标的实现应采取的主要措施；

④分包单位的管理及协调问题；

⑤设计变更、洽商主要问题；

⑥工程款的核定及财务支付中的有关问题；

⑦违约工期、违约费用索赔的意向处理情况以及其它事项等。

（4）会议纪要的主要内容

①会议地点及时间；

②会议主持人；

③出席者姓名、单位、职务；

④会议内容及议决事项；

⑤其它事项；

⑥纪要内容应真实，简明扼要，由总监签发到有关各方并有收发手续。

2、专题工地会议：

专题工地会议是解决专门问题而召开的会议，由总监理工程师或授权总监理代表主持。根据议题内容，提前做好充分的准备和会议纪要，由主持人签认，发至有关各方。

（二）监理工作会议：

为加强监理部所有成员的工作质量，确保工程质量，监理部以总监主持，每半个月召开一次工地监理工作会议(事先安排好工地的检查)。其主要内容：

1、近期工地各专业存在主要问题(尤其是工程质量问题)，采取了那些措施，其结果如何?目前是否仍遗留问题；

2、建设单位和承包单位，目前有那些要求和倾向。从预防和防止事件发生，研究协调和沟通情况的方式和方法，杜绝问题发生和扩大；

3、监理部各专业从检查发现的问题和采取措施的效果去总结；

4、有关公司、上级单位颁布的技术文件、通知和规程、规范的学习讨论；

5、检查监理人员守则和劳动纪律（尤其是监理部制定现场巡视、检查、旁站）执行情况；

6、需要向公司反映和请示的事宜。

（三）监理工作制度：

1、监理规划制度：

在监理工作实施过程中，如实际情况或条件发生重大变化需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师研究修改，按原报审程序经过批准后报建设单位。

2、监理组织制度：

健全工程项目监理部，实行总监理工程师负责制，明确监理工程师的岗位职责，要求监理工程师必须培训后才能上岗。监理工作人员必须遵守职业守则。

3、设计文件、图纸审查制度：

（1）本公司对承接的监理工程实行图纸会审制度。监理工程师在工程开工前收到施工设计文件、图纸，应会同施工及设计单位复查设计图纸，广泛听取意见，其目的是使承包商和监理人员熟悉图纸，了解设计意图、工程特点、质量要求及关键程序等，从而达到有效控制工程质量、工程进度和工程投资的目的。

（2）工程的土建施工图纸、设备安装施工图纸，必须先进行图纸会审，再进行施工。

（3）施工图纸的会审由监理公司组织主持。

（4）施工图纸会审的参加单位和人员：建设方；承包商的施工技术负责人和主办负责人，质监安全员；设计单位设计人；有关工种联系配合、交叉的其他承包商的主办施工负责人；监理公司有关专业的监理工程师。

（5）施工图纸会审的内容，一般如下：

A、设计的施工图纸与技术说明是否齐全、清楚；

B、施工图纸的几何尺寸、平面位置、高程是否一致；各种施工图之间的关系是否相符；预埋件、预留孔是否表示清楚；

C、工程结构细节施工方法和技术要求是否表示清楚，与现行规范、规程有无矛盾，经济是否合理；

D、所有的材料、构件和设备供应和质量是否表示有保证；所采用的新技术、新材料应用有无问题；

E、设计地震烈度是否符合当地要求；地质勘察资料是否齐全，地基处理方法是否合理。

F、施工安全、防火要求是否保证；

G、管线综合排列位置、高程是否合理；

H、主承包商和工种配合承包商认为有必要提出的问题；

I、对完善设计和施工方案的合理化建议等。

(6) 施工图纸会审的详细记录由主承包商负责整理，经监理公司审核后分发至各有关单位。

4、材料、构件检验及复验制度：

分部工程施工前，监理人员应审阅进场材料和构件的出厂证明，材质证明、试验报告，对于有疑问的主要材料进行抽样，在监理工程师的监督下，对材料进行复查，不准使用不合格材料。

5、施工组织设计、施工方案审核工作制度

（1）施工前，承包商必须按施工图纸和施工规范的要求编制施工组织设计或施工方案。

（2）建设项目的总体施工组织设计、单位工程施工组织设计（受条件限制时无法编制整体施工组织设计时，可分阶段编制），分部分项工程施工方案，经承包商技术负责人审批后，承包商必须填写“施工组织设计或施工方案报审表”，在开工前十天报项目监理部和业主审查。

（3）编制施工组织设计（或方案）时，应尽可能采用经论证可行的新工艺、新方法，以达到提高工程质量，缩短工期，减少投资的目的。

（4）施工的计划工期必须在合同要求的工期内，施工组织设计（或方案）必须体现施工组织架构、主要施工方法、重点部位的施工工艺、施工总平面布置以及质量安全保证措施、文明施工、劳动力、材料供应、施工机具的配置情况等实施措施。

（5）项目监理部、业主接到承包商的施工组织设计（或方案）后，在七个工作日内组织审核提出答复意见，承包商按答复意见对施工组织设计（或方案）进行修改，修改后交项目监理部、业主盖章确认后，视为批准。逾期未答复表示默认。

（6）被批准的施工组织设计（或方案）作为施工和结算的依据，若有变更应事前报业主、项目监理部批准。

6、开工报告审批制度：

当单位工程的主要施工准备工作已完成时，施工单位可提出   《工程开工报审表》，经监理工程师现场落实后，即可审批。

7、材料、构件检验及复验制度：

分部工程施工前，监理人员应审阅进场材料和构件的出厂证明，材质证明、试验报告，对于有疑问的主要材料进行抽样，在监理工程师的监督下，对材料进行复查，不准使用不合格材料。

8、变更设计制度：

如因设计图错漏，或发现实地情况与设计不符时，由提议单位提出变更设计申请，经施工、设计、监理、业主四方同意后进行变更设计。

9、工程质量监理制度：

监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理责任。监理工程师在检查工作中发现的工程质量缺陷，应及时记入施工日志薄，指明质量部位、问题及整改意见，限期纠正复验。对较严重的质量问题或己形成隐患的问题，应由监理工程师正式填写“不合格工程项目通知”，通知施工单位，应按要求及时做出整改，直至合格后通知监理工程师复验签认。如所发现工程质量问题已构成工程事故时，应按规定程序办理。

（1）如检查结果不合格，或检查所填写内容与实际不符，监理工程师有权不予签证，并将意见记入监理日志内，待改正并重验合格才能签证，方可继续下道工序施工。

（2）殊设计的，或者与原设计图变更较大的隐蔽工程，在通知施工单位的同时，还应通知设计单位工地代表参加与监理工程师共同检查签证。

（3）蔽工程检查合格后，经长期停工，在复工前应重新组织检查签证，以防意外。

10、施工进度监督制度：

（1）监督施工单位严格按照合同规定的计划进度组织实施，及时掌握计划与实际形象进度情况。

（2）审查施工单位编制的实施性施工组织设计，要突出重点，并使各单位、各工序进度密切衔接。

11、工程竣工验收制度：

（1）竣工验收的依据是批准的设计文件（包括变更设计），设计、施工有关规范，工程质量验收标准以及合同及协议文件等。

（2）施工单位按规定编写和提出验收交接文件是申请竣工验收的必要条件，竣工文件不齐全、不正确清晰，不能验收交接。

（3）施工单位应在验收前将编好的全部竣工文件及绘制的竣工图，提供监理部一份，审查确认完整后，报建设单位，交接竣工文件内容如下：

①全部设计文件一份（包括变更设计）。

②全部竣工文件。

③各项工程施工记录。

④工程小结。

十五、工程安全、文明控制措施：

（一）施工准备阶段的文明、安全控制：

1、制定安全监理程序。

2、调查可能导致意外伤害事故的其它原因。

3、掌握新技术、材料的工艺和标准，及时发现施工中存在的事故隐患，并发出正确的指令。

4、审查安全技术措施，对需要修改的安全技术措施计划，施工单位修改后再报安全监理人员审查后，才能实施。

5、施工单位开工时所必需的施工机械、材料和主要人员已达现场，并处于安全状态，施工现场的安全设施已经到位。

6、审查施工单位的自检系统，要求施工中的每一道工序必须由施工单位按安全监理规定的程序提供自检报告和报表。

7、施工单位的安全设施和设备在进入现场前的检验，避免不符合要求的安全设施进入施工现场，造成工伤事故。

（二）施工阶段的文明、安全控制：

1、以总监为首下设专人负责施工现场安全文明施工的管理工作。

2、协助并督促施工单位建立健全有关安全文明施工的各项规章制度

3、施工安全管理的措施

（1）建立施工安全管理组织保证体系

由建设方、施工方和监理方共同组成一套施工安全管理的领导班子，明确建设方、施工方和工程监理方职责，从项目施工组织上保证安全工作

（2）建立施工安全生产保证体系

①建立施工安全生产保证体系，明确各方责任和义务，以合同定目标、以目标定责任，将责任分解到人，把好安全质量关。

②施工安全生产保证体系必须包括纵横两个方面：

一是以合同、施工计划以及各种常规阶段或重点阶段的检查为主线的安全生产保证体系；

二是建立以建设方、项目经理、监理工程师、安全员、技术员和工人为主线的人的行为约束体系。

（3）建立施工安全生产责任制

建立一系列施工安全责任制，明确施工各方的权利和义务，实现安全生产的目标管理。

建立以项目经理为中心的安全生产责任制，具体内容如下 ：

①项目经理是施工安全管理的核心，对现场的安全问题负有不可推卸的责任，须把安全生产落实到每个工作环节中去。

②经常对工人进行安全生产教育，增强安全意识。

③定期进行安全生产检查并召开安全会议，发现问题及时解决。

④配备现场施工安全员，履行其安全检查的权力和责任。

⑤配合建设方、监理方和各级安全检查部门进行施工安全检查。

⑥制定相应的现场安全员、各种施工人员的安全生产责任制。

⑦制定现场安全生产的措施，对施工安全生产实行全方位的控制。

⑧建立施工现场安全日志记录和检查制度。

⑨配合建设方、监理方和有关管理部门处理施工现场所发生的各种安全事故。

（4）安全生产监督检查职责

建立一系列施工安全检查制度，利用重点检查和阶段检查相结合的方法，控制现场施工安全，防患于未然。

①建设方的职责：

A、建设方的项目管理人员必须熟悉国家、行业、地区的安全法规，明确制定安全管理制度，对施工项目的安全生产进行经常的和定期的检查，使安全法规成为具体的操作要求。

B、建设方应该把安全问题列入工程项目投资的内容之一。明确施工安全组织系统和责任系统，履行其合法的权力和义务，协同监理方和施工单位共同把好安全关。

C、建设方应该协助监理方加强安全检查和考核工作，为施工方的安全生产提供必要条件。

D、建设方必须按施工建设程序来管理工程项目，各项工作要符合国家、地方或部门的管理要求。

②监理方的职责：

A、协助建设方在建设过程中履行基本建设程序，审核与安全有关的施工技术资料，配合工程建设正常开展。

B、配合建设方熟悉国家、地方和行业的有关安全法律法规文件，制定相应的现场施工安全责任制度和安全控制措施。

C、协助施工单位从组织上、管理上执行国家、地方、行业的有关安全管理法规和政策，制定合理的安全生产的规章制度和操作规程。

D、 协助施工单位完善有关的安全生产责任制和检查验收制度。

E、配合施工单位实施现场的安全管理工作，如对工人进行安全生产教育、安全技术培训、分析和处理安全事故等等。

F、审核、协助施工单位做好施工组织设计、施工方案选择和施工安全防护设计等工作，保证施工安全防护的合理性和可靠性。

G、审核现场施工的新工艺、新技术、新结构、新材料、新设备的安全性、稳定性，并对其有关强度、使用年限、操作要求等指标进行调查和分析。

H、经常检查施工人员的各种上岗证件，对于任何违章操作的行为坚决给予制止和惩罚。

I、施工单位对现场的不安全因素进行研究，及时排除施工隐患，参与或协助安全事故的调查和处理工作。

J、坚持日常的现场安全巡视例会、施工日志、检查和验收等制度，严格把好工程项目的安全质量关。

十六、监理月报

1、监理月报由项目总监理工程师组织编写，由总监理工程师签认，报送对象建设单位和监理单位，报送时间由监理单位和建设单位协商确定，一般在收到承包单位项目经理部报送来的工程进度，汇总了本月已完工程量和本月计划完成工程量表、工程款支付申请表等相关的资料后，在最短的时间内提交，大约在5-7d。

2、监理月报的内容有七点，根据建设工程规模大小决定汇总内容的详细程度，具体为：

（1）工程概况：本月工程概况，本月施工基本情况。

（2）本月工程形象进度。

（3）工程进度：本月实际完成情况与计划进度比较；对进度完成情况及采取措施效果的分析。

（4）工程质量：本月工程质量分析；本月采取的工程质量措施及效果。

（5）工程计量与工程款支付：工程量审核情况；工程款审批情况及支付情况；工程款支付情况分析；本月采取的措施及效果。

（6）合同其他事项的处理情况：工程变更；工程延期；费用索赔。

（7）本月监理工作小结：对本月进度、质量、工程款支付等方面情况的综合评价；本月监理工作情况；有关本工程的建议和意见；下月监理工作的重点。

十七、监理资料管理与归档

依据《建设工程监理规范》的第7、8章的要求进行工程监理文件的管理

1、监理资料的管理由总监理工程师负责。

2、由总监指派人负责资料的搜集整理。

3、监理资料及时整理真实完整，分类有序。

4、对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷、归档进行经常性地监督、检查。

5、单位工程分部工程专业阶段等组卷。

6、建设单位提供的资料要求。

（1）规划许可证。

（2）建设工程施工许可证。

（3）设计审查（含抗震）。

（4）地质勘察报告。

（5）文物普探报告。

（6）地质“氡”含量检测报告。

（7）其他。

7、归档的工程文件一般为原件，文字资料采用A4纸。

8、工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。

9、工程文件采用复印件或抄件时应加盖公章和签字，并注明原件保存处。

10、案卷的编目

（1）文件先后排列应有顺序以页码编码。

（2）案卷分类编制存放，注明文件总体类别。

11、及时向建设单位报送正常施工所需签认的资料。

12、资料的格式份数提交、移交时间按监理委托合同的内容执行。并进行验收、签字。

13、资料的大体分类：

（1）会议纪要；

（2）工程变更；

（3）监理规划；

（4）施工组织设计；

（5）进度控制；

（6）质量控制；

（7）监理工程师通知单及回复单；

（8）监理工作联系单；

（9）建设单位提供的报建手续；

（10）合同；

（11）专题总结、月报、工程竣工报告，质量评估；

（12）其他。

十八、监理设施：

| 序号 | 仪器名称 | 数 量 | 设备状况 | 来 源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 自有 | 租赁 |
| 1 | 经纬仪 | 1 | 良好 | √ |  |
| 2 | 水平仪 | 1 | 良好 | √ |  |
| 3 | 钢尺50 m、5 m | 8 | 良好 | √ |  |
| 4 | 坍落度筒 | 1 | 良好 | √ |  |
| 5 | 工程质量检测尺 | 1 | 良好 | √ |  |
| 6 | 计算机 | 1 | 良好 | √ |  |
| 7 | 打印机 | 1 | 良好 | √ |  |
| 8 | 照相机 | 1 | 良好 | √ |  |
| 9 | 手机 | 8 | 良好 | √ |  |
| 10 | 接地摇表 | 1 | 良好 | √ |  |

河南元森建设工程监理有限公司

2012年2月

工程

监 理 规 划

编制：

审核：

二〇一〇年十月

目      录

| 一、工程项目概况 ---------------------------------------- | 1 |
| --- | --- |
| 二、监理工作范围 ------------------------------------- | 1 |
| 三、监理工作内容 --------------------------------------- | 1 |
| 四、监理工作目标 ---------------------------------------- | 1 |
| 五、监理工作依据 ---------------------------------------- | 2 |
| 六、项目监理机构的组织形式 ----------------------------- | 3 |
| 七、项目监理机构人员岗位职责 --------------------------- | 4 |
| 八、工程质量控制 ---------------------------------------- | 8 |
| （一）质量控制的目标、特点 ----------------------------- | 8 |
| （二）工程质量控制的原则 ------------------------------ | 9 |
| （三）工程质量控制的依据 ------------------------------ | 9 |
| （四）质量控制方法 ------------------------------------ | 9 |
| （五）工程质量的事前控制 ------------------------------ | 10 |
| （六）工程质量的事中控制 ------------------------------ | 15 |
| （七）工程质量的事后控制 ------------------------------ | 21 |
| （八）质量控制的措施（组织、经济、技术、合同措施）--------- | 22 |
| （九）质量事故处理措施--------------------------------- | 23 |
| 九、工程进度控制 ---------------------------------------- | 24 |
| （一）进度控制的工期总目标、原则、内容、监理工作任务----- | 24 |
| （二）工程进度控制的基本程序-------------------------- | 24 |
| （三）进度控制措施 ------------------------------------ | 25 |
| （四）进度控制的方法 ---------------------------------- | 27 |
| （五）物质供应进度控制 -------------------------------- | 30 |
| 十、工程投资控制----------------------------------------- | 30 |
| （一）投资控制的目标、原则------------------------------ | 30 |
| （二）投资控制的依据----------------------------------- | 31 |
| （三）投资控制的措施----------------------------------- | 31 |
| （四）投资的事前控制----------------------------------- | 33 |
| （五）投资的事中控制----------------------------------- | 34 |
| （六）投资的事后控制----------------------------------- | 36 |
| （七）投资控制的基本程序------------------------------- | 37 |
| 十一、工程保修阶段的监理 -------------------------------- | 38 |
| 十二、合同管理及信息管理 -------------------------------- | 26 |
| （一）合同管理 --------------------------------------- | 38 |
| （一）信息管理 ---------------------------------------- | 49 |
| 十三、现场见证取样及旁站监理监 -------------------------- | 54 |
| （一）见证取样---------------------------------------- | 54 |
| （二）旁站监理 --------------------------------------- | 55 |
| 十四、工地会议和监理工作制度 ---------------------------- | 58 |
| （一）工地会议 ---------------------------------------- | 58 |
| （二）监理工作会议 ----------------------------------- | 59 |
| （三）监理工作制度 ------------------------------------ | 60 |
| 十五、工程安全、文明控制措施 ----------------------------- | 63 |
| （一）施工准备阶段阶段 安全、文明控制措施--------------- | 63 |
| （二）施工阶段安全、文明控制措施 ----------------------- | 63 |
| 十六、监理月报 ------------------------------------------ | 66 |
| 十七、监理资料管理与归档 -------------------------------- | 66 |
| 十八、监理设施 ------------------------------------------ | 68 |