# 监理工作程序

㈠ 监理工作部分程序目录

1.监理工作总程序

2.施工准备阶段质量监理工作程序

⑴ 施工准备阶段监理工作程序

⑵ 开工申请签认工作程序

⑶ 设计交底及图纸会审工作程序

⑷ 施工组织设计（方案）审批工作程序

⑸ 承包单位现场管理体系审核工作程序

⑹ 分包单位资格审核工作程序

⑺ 测量放线控制工作程序

⑻ 建筑材料、购配件、设备质量审核工作程序

3.质量控制工作程序

⑴ 质量控制工作总程序

⑵ 旁站监理工作程序

⑶ 工程平行检验监理工作程序

⑷ 隐蔽工程检查与验收监理工作程序

⑸ 监理人员现场巡视工作程序

⑹分项、分部工程验收监理工作程序

⑺工程质量事故处理监理工作程序

4.进度控制工作程序

⑴ 进度控制工作总程序

⑵ 进度计划审批工作程序

⑶ 进度计划检查与控制工作程序

5.投资控制工作程序

⑴ 投资控制工作总程序

⑵ 月工程量计量工作程序

⑶ 工程款支付工作程序

⑷ 工程竣工结算工作程序

6.合同管理工作程序

⑴ 合同管理工作总程序

⑵ 工程暂停及复工工作程序

⑶ 工程变更审核工作程序

⑷ 费用索赔审核工作程序

⑸ 进度延期与延误处理审批工作程序

⑹ 工程洽商控制及签认程序

7.安全、文明施工监理工作程序

⑴ 安全监理工作程序

⑵ 安全事故处理程序

8.信息管理工作程序

⑴ 外来文件资料控制程序框图

⑵ 发出文件控制程序框图

⑶ 监理资料管理基本程序

9.交工监理工作程序

⑴ 单位（子单位）工程验收基本程序

⑵ 工程移交管理程序

10.保修期监理工作程序

(二)监理工作总程序框图

1.监理工作总程序

利用监理月报、会议纪要、简报交流信息

签订委托监理合同、接受监理任务

施工监理的前期准备工作

成立项目监理机构，委派总监理工程师

明确监理人员的职务及岗位职责

配备监理设施和设备

熟悉施工图纸，施工图会审

分析研究委托监理合同及施工合同

编制项目监理规划及实施细则

施工准备阶段的监理工作

参与设计交底

审定施工组织设计（施工方案）

审查施工测量成果

施工现场周围环境的调查

召开第一次工地会议，施工监理交底

核查工程开工条件，核准工程开工

督促承包单位按照施工图纸、规范、管理程序及施工组织设计施工

组织对地基与基础、主体工程及建筑装饰装修、屋面、给排水、 采暖、通风与空调、电气、智能化、电梯工程等分部工程及所属分项工程检验批的验收及试运行；

监督检查承包单位的施工技术资料，整理监理资料

总监理工程师组织监理人员对竣工工程进行预验准备

总监理工程师组织建设、承包单位进行竣工预验

承包单位对预验结果需要整修处进行整修，由监理人员验收合格；

对承包单位的质量保证资料进行验收

正式验收合格，建设、设计、承包、监理单位在竣工文件上签字，对工程质量进行评估

建设单位组织竣工验收仪式

总监理工程师编写工程竣工总结报告，监理资料归档

工程移交建设单位，建设、监理、承包单位办理交接手续，工程进入保修期

监督承包单位技术管理及质保体系的落实

检查施工现场的安全防护、消防、环保卫生设施、文明施工，提出意见并监督执行

协助建设单位组织招标、评标、优选中标单位，签订施工合同

审批分包单位

签认隐、预检工程

验收分项、分部工程

验收进场材料、购配件、设备

审签工程质量报表

参加质量事故的调查处理

质量控制

审定工程总进度计划

加强对进度计划的

动态控制

审定工程年、季、月度工程进度计划

对年、季、月进度计划提出修改意见

进度控制

认定工程质量及进度

认定完成的工程量

签发付款凭证

造价控制

处理索赔事件

收集与监理业务有关的合同

核定、会签工程变更文件

对合同进行分析研究并跟踪管理

合同管理

监理例会、各种专业会议、专题会议

信息管理

协调参加建设各方之间的关系

2．施工准备阶段监理工作程序

熟悉设计文件

（全体监理人员）

参加设计技术交底

（总监理工程师、专业监理工程师）

参加第一次工地会议

（总监理工程师、专业监理工程师）

签署《工程开工报审表》

（总监理工程师）

审查施工组织设计（总监理工程师）

审查总承包单位现场管理体系（总监理工程师）

审查分包单位资格（专业监理工程师）

检查测量放线控制成果（专业监理工程师）

检查开工准备情况（专业监理工程师）

⑴ 施工准备阶段监理工作程序

⑵　开工申请签认工作程序

资料员

（接收工程开工/复工报审表及附件—填写文件处理签—总监批示后发给相关监理师—返回后复印、登记、发放）

总监理师

（由××专业监理师负责核查、授权××总监代表负责审批、时间限制）

相关专业监理工程师

（对开工报告进行逐项核查—提出意见）

安全专业监理工程师

（对开工报告安全文明施工进行核查—提出意见）

信息专业监理工程师

（会签）

总监理工程师

（审核或审批）

⑶ 设计交底及图纸会审工作程序

资料室

（收到图纸—验证、登记—发出图纸信息）

专业监理工程师

（借图—审核—提出书面质疑—交设计单位）

专业监理工程师

（签名参加会议）

专业监理工程师

（按照会议纪要标注图纸）

专业监理工程师

（督促设计变更）

专业监理工程师

（检查承包商执行情况）

⑷ 施工组织设计（方案）审核工作程序

编制工程项目的施工组织设计（施工方案），并填报“施工组织设计（施工方案）报审表”

承包单位

组织专业监理人员进行审查

项目监理机构总监理工程师

审核以下重点内容：

1．承包单位的报批手续和申报程序是否符合要求

2．施工程序与顺序是否合理，采取的施工方法是否可行，质量保证措施是否可靠

3．工期安排是否符合施工合同规定的开工、竣工日期

4．进度计划能否保证施工的连续性和均衡性

5．承包单位的质量保证体系是否健全

6．安全施工、防止事故、消防、场区卫生环保、文明施工保证措施是否安排齐备

7．季节性施工方案、专项施工方案的可行性、合理性、先进性，总平面布置是否适合现场实际

8．其他必要的内容

项目监理机构

在“施工组织设计（施工方案）报审表”上

签署审核意见

总监理工程师

报送本监理单位的技术

总负责人审阅

项目监理机构

按审核的施工组织设计

组织施工

承包单位

不同意

修改后

再  报

⑸ 承包单位现场管理体系审核工作程序

现场质量管理体系报审

（承包单位）

质量管理组织机构审核

（专业监理工程师）

技术管理组织机构审核

（专业监理工程师）

质量保证体系审核

（专业监理工程师）

质量管理制度审核

（专业监理工程师）

技术管理制度审核

（专业监理工程师）

管理人员、特种作业人员资格审核

（专业监理工程师）

汇总专业监理工程师审核意见

（总监理工程师）

签发承包单位管理体系审批表

（总监理工程师）

⑹　分包单位资格审核监理工作程序

选定分包单位

总承包单位

直接选定分包单位

建设单位

分包单位资质有关资料

营业执照

等级证书

专业许可证

境内承包工程许可证

技术能力

人员配备

机械设备

工程业绩

领导层状况

财务状况

信誉状况

其他必要文件资料

报送分包单位资质有关资料并填报“分包单位资格报审表”

承包单位

报送分包单位资质有关资料并填写“分包单位资格报审表”

建设单位

对有关情况进行审查、调研

项目监理机构

在原表上签注“同意”

总监理工程师

接纳分包单位进场施工

承包单位

同意

不同意，清退分包单位

不同意，清退分包单位

⑺　测量放线控制工作程序

同意

不合格

将测量成果同时填报“测量定位报验申请表”，送项目监理机构

承包单位

进行内业审核及外业复测或校核

专业监理工程师

审核、复测、校核结果

专业监理工程师

在原表上签认

专业监理工程师

进行下一道工序

承包单位

现场施工测量

建筑红线标准桩复测

水准基点桩引测及高程控制网施测

坐标控制网（控制导线）的施测

建筑轴线桩施测

楼层高程及50线施测

沉降观测

其他测量项目

承包单位

报送测量方案

承包单位

审批测量方案

专业监理工程师

不同意

⑻　建筑材料、构配件、设备质量审核工作程序

定建筑材料后，报送产品合格证、材质化验单等有关规定的资料，并填报“工程材料/构件/设备报审表”；

选定建筑购配件厂后，报送工厂资质、产品合格证明等有关规定的文件资料，并填报“工程材料/构件/设备报审表”；

选定设备制造厂后，报送工厂资质、产品说明书、产品合格证等有关文件资料，并填报“工程材料/构件/设备报审表”

承包单位（直接供应材料、购配件、设备的建设单位）

报来的建筑材料的质量资料进行审核，对材料实物进行检查鉴定（需要时）；

会同建设、承包、设计（必要时）对建筑购配件、设备、建筑材料（必要时）制造厂家进行考察认定；

对产品是否影响结构安全度、耐久性、使用功能、观感效果，以及是否符合设计要求及违反现行法令、法规的规定，进行严格的控制。

专业监理工程师

同意使用，签认“工程材料/构件/设备报审表”

专业监理工程师

不同意使用，签复“工程材料/构件/设备报审表”

专业监理工程师

到场的建筑材料、购配件进行检查核对，并按有关规定进行平行检验、监理见证取样送检；

对到场设备进行开箱检验清点（会同设备安装单位）

专业监理工程师

检查合格，准予验收

专业监理工程师

检查不合格，拒绝验收

专业监理工程师

1．验批工程验收

2．材料、购配件使用于指定部位；洽商

3．设备入库，准备移交安装单位

清除出场

承包单位

3．质量控制工作程序

⑴ 质量控制工作总程序

审查施工组织设计（方案）变更文件

（专业监理工程师）

签认施工组织设计（方案）变更文件

（总监理工程师）

审核重点部位、关键工序的施工措施

（专业监理工程师）

组织新材料、新工艺、新技术、新设备专题论证

（专业监理工程师）

签认施工工艺、施工措施

（专业监理工程师）

复核测量放线成果

（专业监理工程师）

审查承包单位

实验室

（专业监理工程师）

材料、构配件、设备质量控制

（专业监理工程师）

检查承包单位

计量设备

（专业监理工程师）

平行检验、巡视检查、旁站监督

（专业监理工程师、监理员）

签认隐蔽工程和检验批报验申请

（专业监理工程师）

审核、签认分项工程质量验评资料

（专业监理工程师）

审核、签认（子）分部和（子）单位工程质量验评资料并组织现场抽查

（总监理工程师）

⑵ 旁站监理工作程序

编制监理规划时编订监理旁站方案

（总监理工程师）

审批

（公司技术负责人）

分阶段编制监理实施细则时明确具体项目的旁站方法、要求和内容

（专业监理工程师）

安排人员实施旁站

（专业监理工程师）

开展旁站、并做好旁站纪录

（监理员）

发现异常问题

（监理员）

旁站记录归档和保存

（总监理工程师）

签发书面整改通知单

（专业监理工程师）

按要求整改

（承包单位）

报业主和质监机构备案

（总监理工程师）

不同意

修改、完善

同意

是

否

（）工程平行检验监理工作程序

不合格

总监理工程师

专业监理工程师

《平行检验计划》

自检合格

施工单位

按比例进行抽样检验，记录数据

（监理员）

专业监理工程师

评定《平行检验记录表》

归档备案

⑶ 隐蔽工程检查与验收监理工作程序

隐检项目

质检员自检合格；

填报《 隐蔽工程验收记录》。

施工单位

按规定进行现场质量检查、实测实量

专业监理工程师

签认

专业监理工程师

提出整改要求

专业监理工程师

修整后重报

不合格

进入下道工程施工

施工单位

提前48小时通知

合格

（）监理人员现场巡视工作程序

监理人员现场巡视

巡视检查的重点内容：

检查承包单位的施工是否符合设计图纸、技术标准、施工验收规范要求；

检查正在施工部位的施工情况，包括：劳动力投入情况、施工单位管理人员到位情况、施工机具设备使用情况、材料进场使用情况；

检查施工方法及施工工艺或施工环境条件是否处于良好状态；检查工程质量情况：有无质量隐患或质量问题；

检查施工安全情况：现场施工是否满足安全操作规程、安全措施落实情况及安全隐患情况；

技术方面检查包括：基线、标高、尺寸的复测、抽查；材料品牌、生产厂家、规格型号、标号等级是否符合设计及规范要求、现场施工是否按已审批的施工组织设计及施工方案进行要求；操作规程等的要求；质量问题整改落实情况。

没有施工部位情况，包括：成品保护情况；安全措施落实情况；深基坑施工时附近建筑物沉降情况；停工时检查复工条件。

发现问题

签发《监理巡视检查记录表》

（监理人员）

按要求整改

（施工单位）

是

否

填写《监理巡视检查巡视记录表》归档、保存

(监理人员)

总监定期检查

总监定期检查

⑷分项、分部工程验收监理工作程序

承包单位施工至分项、分部工程完成，自检合格，报送：

所属检验批、分项工程验收记录；

分项、分部工程质量验收记录；

分项、分部工程报验申请表。

承包单位

进行分项、分部工程验收

总监理工程师主持，专业监理工程师参加。基础及主体结构验收时，建设、设计单位参加

签认原表

总监理工程师

在原表上签批不合格

专业监理工程师

不合格

修整后重报

合格

⑹　工程质量事故处理监理工作程序

发生一般轻微的质量问题可口头通知监理工程师，发生质量事故后应尽速通知监理、建设单位，并根据事故的性质与严重程度报告相关部门。

承包单位

质量问题

质量事故

重大工程事故

报送质量问题报告；

提出处理意见

承包单位

报送质量事故报告；

报送经过设计及相关单位认可的处理方案

承包单位

1．在规定的时限内向项目监理机构提出书面报告；

2．根据事故性质与严重程度通知相关部门

承包单位

对质量问题进行调研，与建设单位协商；

必要时取得建设单位同意；

指令承包单位修补工程缺陷，合格后验收

项目监理机构

对质量事故进行调研，与建设单位协商；

与设计及相关单位进行协商；

指令承包单位按照批准的处理方案处理质量事故；

对处理完毕的工程质量事故部位进行验收。

项目监理机构

组织建设单位及所属监理单位领导、设计单位及相关部门对事故现场进行调研，查明事故原因、人员及财产损失情况。

总监理工程师

有关各方处理善后事项

伤亡人员的处理；

财产损失的评估与处理；

涉及工期及费用索赔的处理；

涉及法律的处理；

其他

各方协商确定事故处理方案，经上级主管部门批准后各方执行。

监督承包单位执行由设计单位同意的、各有关方批准的工程加固或返工处理方案，处理完毕后合格验收

项目监理机构

4．进度控制工作程序

⑴ 进度控制工作总程序

收集、熟悉进度控制工作有关资料

（专业监理工程师）

工程进度控制风险分析

（总监理工程师、专业监理工程师）

制定进度控制方案

（专业监理工程师）

审批承包单位进度计划

（总监理工程师）

编制下一期进度计划

(承包单位)

重新调整进度计划

（承包单位）

检查、分析进度计划的实施

（专业监理工程师）

实际进度与计划

进度比较

通知承包单位采取纠偏措施

（专业监理工程师）

与建设单位协商

（总监理工程师）

工程是否竣工

工程竣工

符合

一般滞后

严重滞后

是

否

⑵　进度计划审批工作程序

根据合同工期目标编制施工总进度计划，并填报“施工进度计划报审表”(A11)

承包单位

审核进度计划

专业监理工程师

编制年、季、月度进度计划，并填报（A11）表

承包单位

审批年、季、月度计划

专业监理工程师

组织实施进度计划

承包单位

检查进度计划实施情况，进行动态控制

专业监理工程师

根据总进度计划编制

下一期进度实施计划

承包单位

根据形象进度及计划完成情况编写监理月报、季报、年报

专业监理工程师

不同意

修改计划

偏离计划

必要时监理工程师编制控制计划

在监理会议上提出或发出C1表进行跟踪控制

正常

不同意

同意

⑶ 进度计划检查与控制工作程序

日进度检查

（专业监理工程师）

月进度检查

（专业监理工程师）

检查结果汇总分析

（专业监理工程师）

是否符合计划

调整进度计划

（承包单位）

进度计划审批

（总监理工程师）

按照新计划实施

（承包单位）

按照原计划实施

（承包单位）

不合格

否

是

合格

5．造价控制工作程序

⑴　工程投资管理工作程序

收集、熟悉造价控制

工作有关资料

（专业监理工程师）

工程造价控制风险分析、制定造价控制计划

（总、专业监理工程师）

现场计量、资料审核

（专业监理工程师、

监理员）

工程量及工程款支付审核

（专业监理工程师）

签署《工程款支付申请表》

（总监理工程师）

月度工程量统计、

比较分析

（专业监理工程师）

收集、整理施工和

监理资料

（专业监理工程师）

审核施工结算报表

（专业监理工程师）

签发竣工结算文件和最终工程款支付证书

（总监理工程师）

与造价控制

计划比较

制定调整措施

（专业监理工程师）

进行风险分析、制定防范性对策

（专业监理工程师）

超差

合格

⑵　月工程量计量工作程序

根据当月（上月26日至本月25日）实际完成的工程量，填写完成工程量清单，并将折算后应付的当月工程款额填报“工程款支付申请表”

承包单位

对所报当月完成工程量进行审查，审查原则：

所报工程量与现场形象进度基本符合；

所完成的工程量已经验收合格。

项目监理机构

现场实际核查已完工程量，要求承包单位派员参加；

核算工程量的方法必须符合有关规定或合同约定。

专业监理工程师

将核查中有差异项目进行协商或共同校核量测，达成一致意见；如达不成时请有关主管部门裁决，审查过程与结果应有记录。

项目监理机构、承包单位

签署“工程款支付证书”

总监理工程师

作为支付工程进度款的依据

建设单位

作为审核工程进度款的依据

项目监理机构

作为申请进度款的依据

承包单位

（3）　月支付工作程序

根据已被监理工程师核准的工程款支付项目，填报双月总的“工程款支付申请表”，并附有关的附件。

承包单位

合同内项目：

工程预付款：说明施工合同中有关规定；

月工程进度款：工程量清单、工程量审核记录等；

其它合同内应付款的凭证。

合同外项目：

设计变更、工程洽商费用：“工程变更单”及有关附件；

费用索赔：“费用索赔审批表”及有关附件；

其它合同外应付款的凭证。

审核原则：

施工合同中有所规定；

各方之间已协商达成一致意见；

申报的工程款项目已经总监理工程师批准，并已签发支付证书；

所申报款额与相应的凭证一致。

专业监理工程师

审核结果如各方意见不一致，由总监理工程师组织建设、承包单位进行三方协商。

总监理工程师

审核“工程款支付证书”，支付工程款

建设单位

审核 “工程款支付申请表”，签发“工程款支付证书”

总监理工程师

协商一致，重新填报“工程款支付申请表”

承包单位

协商不成，请求有关主管部门予以裁决后执行

⑷　工程竣工结算工作程序

工程竣工，验收合格，可进行竣工结算

建设、承包、监理单位

在固定的时限内提出完整的竣工结算资料

承包单位

组织各专业监理工程师审核竣工结算资料，

造价监理工程师汇总。

总监理工程师

建设、承包、监理三方对结算中存在的不同意见进行协商，总监理工程师进行调解；调解不成，按合同约定处理

总监理工程师主持

建设、承包、监理三方对竣工结算达成

一致意见，在工程竣工结算协议书上签字

按施工合同中有关规定及竣工结算协议书

的有关规定支付竣工结算款

建设单位

工程质量保修期结束，双方最后结清工程结算款

建设、承包单位

6.合同管理工作程序

⑴　合同管理工作总程序

收集、熟悉合同管理工作有关资料

（专业监理工程师）

制定合同管理工作方案

（专业监理工程师）

工程暂停及复工处理

（总、专业监理工程师）

工程变更管理

（总、专业监理工程师）

费用索赔管理

（总、专业监理工程师）

工程延期、延误处理

（总、专业监理工程师）

是否调解成功

是否发生争议

合同争议调解

（总、专业监理工程师）

继续履行

配合仲裁诉讼

（总、专业监理工程师）

是否解除

协助合同解除

（总、专业监理工程师）

协助合同终止

（总、专业监理工程师）

是

否

是

否

否

是

⑵　工程暂停及复工工作程序

返工

复工，涉及工程延期或费用索赔时办理手续

承包单位

由于建设单位原因提出暂停施工要求

征求建设单位意见

发生严重的质量事故或发现严重的质量隐患；

发生严重的安全事故或发现严重的安全隐患；

发现材料、购配件、设备质量严重不合格；

承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理；

其他必须暂停施工的严重事件。

项目监理机构

考虑停工原因、停工后的影响，指令暂停施工，向承包单位下达“工程暂停令”，明确指出停工范围。

总监理工程师

造成暂停施工的单位积极进行处理，消除暂停

施工原因，争取尽早复工，其他单位密切配合。

建设、承包、监理单位

暂停施工原因消除，申请复工

由于承包单位原因造成停工，项目经理部填报“工程开工/复工报审表”；

由于建设单位原因造成停工，建设单位用“监理工作联系单”通知项目监理机构。

承包、建设单位

对暂停施工原因消除情况进行检查核实

项目监理机构

检查不合格，通知造成暂停施工单位

总监理工程师

检查合格准予复工，向承包单位签复表

总监理工程师

⑶　工程变更审核工作程序

提出设计变更，经承包、设计单位初步同意后填写“工程变更单”并签认

建设单位

提出设计变更，经承包、建设单位初步同意后填写“工程变更单”并签认

设计单位

提出设计变更，经建设、设计单位初步同意后填写“工程变更单”   并签认

承包单位

对“工程变更单”提出的设计变更要求进行审查

项目监理机构

同意或基本同意，在变更单上签认

项目监理机构

不同意，与有关各方进一步磋商

项目监理机构

发出设计变更通知单或

设计变更图纸

设计单位

审核设计变更文件

监理工程师

同意，在设计变更文件上签认

监理工程师

不同意，提出意见，要求

设计单位重新研究

项目监理机构

按设计变更文件组织施工；

涉及工期及造价变更的办理相关手续

项目经理部

⑷　费用索赔审核工作程序

费用索赔事件发生：

在规定的时限内向建设单位、监理单位提交“费用索赔意向通知书”；

随时提交索赔事件发展情况的报告；

索赔事件结束，在规定的时限内提交“费用索赔申请表”及有关的详细资料及证明材料。

承包单位

收集资料，随时了解索赔事件发展情况，并与建设单位保持联系

项目监理机构

组织有关监理工程师对索赔要求进行

调研与核查

总监理工程师

同意或基本同意索赔要求，

初步确定一个索赔额度后

与建设承包单位协商

项目监理机构

不同意索赔要求或要求重新计算或补充资料后再报

项目监理机构

协商取得一致，签批“费用索赔审批表”

总监理工程师

协商不能取得一致，

提请上级主管部门裁决

签批“费用索赔审批表”

总监理工程师

支付索赔款

建设单位

⑸　进度延期与延误处理审批工作程序

发生工程延期事件，并有持续性影响时，填报“工程临时延期申请表”说明延期原因、依据及工期计算，并在延期事件持续期间陆续补充详细资料

承包单位

进行初步审查

项目监理机构

及时与建设单位协商取得同意并转报有关资料

收集资料，做好记录

对减少损失提出建议

督促承包单位采取措施

项目监理机构

提出最终的工程延期资料

承包单位

审批承包单位最终工期延期申请

项目监理机构

同意或修改后同意，签发“工程最终延期审批表”

总监理工程师

认为理由不充分，资料不全或延期日数计算不当，不同意，指令修改后再报

总监理工程师

双方签订新的工期协议，

如需索赔按有关规定处理

建设、承包单位

制定新的进度计划并严格执行

承包单位

不同意，退回或指令修改后重新申报

同意，签发“工程临时延期审批表”

审批同意原则：

情况属实；

有合同条款依据；

工程延期时间发生在已批准的进度网络计划的关键线路上

（6）工程洽商控制及签认程序

一方提出工程洽商要求，取得另一方同意后，共同填写“工程变更单”并签认

建设单位、承包单位

提出工程洽商要求，填写“工程变更单”并签认

设计单位

涉及设计问题，征求设计单位意见

不涉及设计问题，或设计单位已签认，将“工程变更单”送项目监理机构

审核工程洽商要求

主管设计工程师

审查此项洽商对工程质量、工期、造价的影响

项目监理机构

不同意，返回重新研究

同意并签认

同意洽商，送建设单位征求意见

不同意洽商，批复返回重报

审查洽商，提出意见

建设单位

同意，在“工程变更单”上签认

不同意

在“工程变更单”上签认

总监理工程师

执行洽商

项目监理部

涉及工期、造价时，办理相关手续

项目经理部、监理机构

7.安全、文明施工监理工作程序

⑴

制定项目安全监理方案或实施细则

监督签订安全生产责任书

1、施工单位与建设单位之间的安全生产责任书

2、总包单位与分包单位之间的安全协议

1、生产管理制度

2、安全生产岗位责任制

3、安全生产操作规程

4、安检体系及人员到岗

核查安全生产保证体系

审查安全生产技术措施

审查施工组织设计或专项施工方案

检查施工机械安全状态

1、进场施工机械的完好状况

2、施工机械的安全防护和控制装置

3、垂直运输设备装拆作业的安全措施

检查施工现场安全环境

1、临时用电是否符合规范

2、排水系统是否畅通

3、消防设施是否齐全

4、易燃、易爆物资的安全措施

5、出入口及高危作业区的警示标识

6、现场防雷措施等

日常现场巡视检查

对高危作业/易发生安全风险源重点检查

作好安全记录

继续施工

通知整改

整改复验

不整改

指令停工整改

告建设单位

报告上级安全监督主管部门

施工单位拒不停工不整改

安全监理总结

隐患

不合格

隐患

合格

安全监理工作程序

⑵安全事故处理程序

施工现场发生安全事故

重大安全事故

一般安全事故

施工单位保护现场

施工单位启动紧急求援预案

监理单位

建设单位

市区主管部门

总监签发《监理通知》

判断事故严重程度

总监签发《工程暂停令》

配合事故

调查组工作

施工单位进行整改

施工单位填报

《工程复工报审表》

总监签批

安全监理员核审

工程复工

施工单位提交事故调查报告

施工单位提出处理方案

和安全补救措施

安全监理员核审

施工单位进行整改

安全监理员复查

总监签认《监理通知回复单》

1小时内报公司负责人

24小时内报公司工程部

8. 信息管理工作程序

（1）外来文件资料控制程序框图

资料室

（收文、验证、入账、编码、填文件处理签）

总监理师批示

各部门和专业组

（传阅、处理）

返回、存档

（2）发出文件控制程序框图

专业监理工程师

（拟稿、编号、打印、签字）

分管总监理师

（审核、签发）

总监理师

（审查、盖章）

））

资料员

（编码、复印、登记、发放）

（3）监理资料管理基本程序

建设单位接收资料

城建档案资料交档案馆

建设单位存档

监理资料

项目监理部接收前期项目基建资料

施工资料

施工阶段

编制项目监理规划

设计资料

招投标管理资料

施工图审查资料

规划、施工许可证

合同资料

向有关单位备案资料

施工准备阶段

安全管理资料

质量管理资料

进度管理资料

投资管理资料

合同管理资料

竣工验收阶段

工程移交

消防验收资料

电梯验收资料

规划验收资料

室内环境检测资料

卫生水质检测资料

城建档案预验收资料

单位工程竣工预验收资料

单位工程竣工验收资料

工程竣工备案表

项目资料移交

工程竣工移交证书

工程质量保修合同/协议书

工程项目移交记录

9．交工监理工作程序

（1）单位（子单位）工程验收基本程序

施工单位自检合格

填报《单位工程竣工预验表》

监理工程师核查质量控制资料

监理单位进行竣工预验收

施工单位进行整改

项目监理部签发

《监理通知》

监理单位向建设单位提交

工程质量评估报告

参加由建设单位组织的竣工验收

在单位工程验收记录上签字

总监理工程师签发

《竣工移交证书》

（2）工程移交管理程序

移交签字

移交签字

移交签字

督促

监理资料收集、整理、归档、装订：

监理合同；

监理大纲（规划）；

监理项目登记表；

总监任命书；

监理细则；

监理通知；

监理工作联系单；

监理例会纪要；

监理月报；

质量评估报告；

监理工作总结；

竣工验收备案资料。

建设单位

施工资料

收集、整理、归档、装订

施工单位

公司工程部

协助建设单位将工程移交物业公司管理，协助办理工程移交手续，会同建设、施工、物业单位对现场工程进行交验，并形成交验记录

核查监理部

配备设施

总监理工程师

汇总参建各单位名单及联系方式

专业监理工程师

项目监理机构

总监组织

10.工程质量保修期监理工作程序

施工监理工作完成，工程质量保修期监理工作开始

协助建设单位与承包单位签订“工程质量保修书”

项目监理机构审批承包单位报送的保修期工作计划

保修施工开始

项目监理人员监督检查保修期施工进行情况，并组织进行回访

承包单位完成保修施工，项目监理机构核查完成情况及工程质量情况，质量合格，签发“保修完成证书”

保修施工全部完成，保修期结束，项目监理机构协助建设单位结清工程质量保修金及非承包单位原因造成的工程缺陷由承包单位修复时应付的工程费用

项目监理机构编写工作总结，将保修期监理资料归档

保修期内住户发现的工程缺陷或遗留问题

建设单位有关管理部门转报项目监理机构审查

项目监理机构填写“监理工程师通知单”，通知承包单位

竣工验收遗留双方同意于工程质量保修期处理的工程项目列入“工程质量保修书”

通知

不属于保修范围

属于保修范围